АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 января 2011 года			                             	                        	№ 2

с. Любомировка

Об утверждении Целевой программы

«Развитие муниципальной службы в Любомировском

сельском поселении Таврического муниципального

района Омской области на 2012 – 2014 гг.»

Руководствуясь ст. 35 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Любомировского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Целевую программу «Развитие муниципальной службы в Любомировском сельском поселении Таврического муниципального района Омской области на 2012-2014 гг.» (прилагается).

Глава Любомировского сельского поселения                                  Ю. Г. Редько

УТВЕРЖДЕНО Постановлением Администрации Любомировского сельского поселения от 26.01.2012 г. № 2

Целевая программа

«Развитие муниципальной службы в Любомировском сельском поселении Таврического муниципального района

Омской области на 2012 – 2014 годы»

1. Содержание проблемы

С 1 июня 2007 года вступил в силу Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», разграничивающий компетенцию органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в части регулирования вопросов муниципальной службы.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

В связи с этим следует активизировать работу по профессиональной переподготовке муниципальных служащих, по специальностям, необходимым им для исполнения должностных обязанностей.

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления Любомировского сельского поселения.

2. Цель и основные задачи Программы

Целью Программы является развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Любомировском сельском поселении.

Основные задачи Программы:

- повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в Любомировском сельском поселении и лиц, замещающих муниципальные должности;

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы в Любомировском сельском поселении.

3. Ожидаемые результаты реализации и целевые индикаторы Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы – формирование у муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления муниципальных образований Любомировского сельского поселения.

Для цели и каждой задачи Программы определены целевые индикаторы и их значения. Целевые индикаторы на 2012 - 2014 годы представлены в таблице № 1.

Целевые индикаторы рассчитываются путем определения процента достигнутых показателей по мероприятиям Программы от запланированных показателей по мероприятиям Программы.

Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются акты приема-сдачи выполненных работ образовательных учреждений, осуществляющих на конкурсной основе повышение квалификации и переподготовку муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, материалы проверок выполнения программных мероприятий.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование индикатора | План 2012 год | План 2013 год | План 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Любомировском сельском поселении |  |  |  |  |
| 1 | Степень обеспеченности органов местного самоуправления Любомировского сельского поселения высокопрофессиональными специалистами, в процентах | 100 | 100 | 100 |
| Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в Любомировском сельском поселении и лиц, замещающих муниципальные должности |  |  |  |  |
| 2 | Степень выполнения плана реализации государственного заказа на профессиональную переподготовку муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в процентах | 0 | 50 | 100 |
| 3 | Степень выполнения плана реализации государственного заказа на повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, в процентах | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Степень участия в проведении семинаров-совещаний с муниципальными служащими муниципальных образований по вопросам муниципальной службы, в процентах | 100 | 100 | 100 |
| Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы в Любомировском сельском поселении |  |  |  |  |
| 5 | Степень обеспеченности Любомировского сельского поселения типовыми проектами правовых актов по вопросам муниципальной службы, в процентах | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы представлены в приложении к настоящей Программе.

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2012 - 2014 годах.

6. Социальные, экономические и иные последствия реализации Программы, риски ее реализации

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем на протяжении срока реализации Программы, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Реализация Программы позволит сформировать нормативную базу по вопросам муниципальной службы, повысить профессиональный уровень муниципальных служащих в Любомировском сельском поселении и лиц, замещающих муниципальные должности, что будет способствовать эффективному выполнению муниципальными служащими задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

В ходе реализации Программы могут возникнуть определенные риски. Возможно изменение федерального законодательства по вопросам муниципальной службы. Внутренние риски (недостаточная квалификация, недостаточная координация работ и т.д.) напрямую зависят от деятельности кадровой службы Любомировского сельского поселения и могут быть предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации, утверждения плана работы по реализации Программы и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод об относительной устойчивости Программы к воздействию внешних и внутренних факторов риска для ее реализации.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расход средств на реализацию Программы из бюджета Любомировского сельского поселения не запланирован.

В процессе реализации Программы возможно изменение количества муниципальных служащих, которым необходима переподготовка или повышение квалификации, также существует вероятность изменение средств необходимых на оплату образовательных услуг. Нейтрализация этих факторов может быть обеспечена за счет корректировки размеров финансирования мероприятий, предусмотренных Программой. В указанных случаях целевые индикаторы Программы подлежат изменению.

8. Система управления реализацией Программы

Программа реализуется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Любомировскому сельскому  поселению в областном бюджете и местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, кадровая служба Любомировского сельского поселения представляет отчеты о выполнении Программы в бухгалтерию Любомировского сельского поселения.

Оперативное управление и контроль за реализацией Программы возлагается на специалиста по делопроизводству Любомировского сельского поселения (в части переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в Любомировском сельском поселении и лиц, замещающих муниципальные должности).

9. Паспорт Программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования | - Любомировское сельское поселение |
| --- | --- |
| Наименование целевой программы | - «Развитие муниципальной службы в Любомировском сельском поселении на 2012 – 2014 годы» (далее – Программа) |
| Цель и задачи | - цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Любомировском сельском поселении Задачи: - повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в Любомировском сельском поселении и лиц, замещающих муниципальные должности; - совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы в Любомировском сельском поселении |
| Целевые индикаторы | 1. Степень обеспеченности органов местного самоуправления Любомировского сельского поселения высокопрофессиональными специалистами. 2. Степень выполнения плана реализации государственного заказа на профессиональную переподготовку муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. 3. Степень выполнения плана реализации государственного заказа на повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. 4. Степень участия в проведении семинаров-совещаний с муниципальными служащими муниципальных образований по вопросам муниципальной службы. 5. Степень обеспеченности органов местного самоуправления Любомировского сельского поселения типовыми проектами правовых актов по вопросам муниципальной службы |
| Сроки реализации | - 2012 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования | - расходов местного бюджета на реализацию Программы не предусматривается |
| Непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы | - повышение профессионального уровня муниципальных служащих, усовершенствование и создание нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы |
| Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы | - формирование у муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления муниципальных образований Любомировского сельского поселения |

Приложение

К  целевой программе

«Развитие муниципальной службы

в Любомировском сельском поселении

на 2012 – 2014 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программе

«Развитие муниципальной службы в Любомировском сельском поселении на 2012 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф. И. О., должность) | Организация, ответственная за реализацию мероприятия | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации) или порядок их отбора | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 20143год | 20114год | Наименование целевого индикатора | 2011 год | 2012год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих в Любомировском сельском поселении и лиц, замещающих муниципальные должности | Формирование, утверждение государственного заказа на повышение квалификации; размещение государственного заказа на повышение квалификации в образовательных учреждениях на конкурсной основе; реализация государственного заказа на повышение квалификации | февраль 2012 года | декабрь 2014 год | Глава Любомировского сельского поселения. Редько Ю. Г, ведущий специалист Герман. Т. Н. | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Образовательные учреждения на конкурсной основе | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество муниципальных служащих в Любомировском сельском поселении и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, человек | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Участие в проведении семинаров-совещаний с муниципальными служащими муниципальных образований по вопросам муниципальной службы | Организация участия муниципальных служащих в проведении семинаров-совещаний; | февраль 2012 года | декабрь 2014 год | Ведущий специалист Герман Т. Н.. | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Администрация Таврического муниципального районов Омской области (по согласованию) | * | * | * | * | Количество проведенных совещаний-семинаров | - | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Разработка для органов местного самоуправления Любомировского сельского поселения типовых проектов правовых актов по вопросам муниципальной службы | Изучение и обобщение федерального и областного законодательства по вопросам муниципальной службы; определение перечня правовых актов, которые необходимо принять органам местного самоуправления Любомировского сельского поселения; | февраль 2012 года | декабрь 2014 год | Ведущий специалист Герман Т. Н. | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | - | * | * | * | * | Обеспечение органов местного самоуправления Любомировского сельского поселения типовыми проектами правовых актов по вопросам муниципальной службы, в процентах | - | 80 | 100 | 100 |