#### АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАВРИЧЕСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2013 года		                                                                 № 43

Об утверждении межведомственной долгосрочной целевой программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Профилактика правонарушений на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2013-2017 годы»

С целью профилактики, предупреждения и снижения общего уровня преступности и правонарушений на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Любомировского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить межведомственную долгосрочную целевую программу Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Профилактика правонарушений на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2013-2017 годы» (прилагается).

2. Ведущему специалисту Администрации Любомировского сельского поселения Михеевой О.А. довести настоящее постановление заинтересованным лицам и обеспечить размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Любомировского сельского поселения                                        Бондаренко В.А.

Приложение

к Постановлению Администрации

Любомировского сельского поселения

от 20.06.2013 № 43

- МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013 - 2017 ГОДЫ»

с. Любомировка

2013 г.

- ПАСПОРТ

| Наименование | Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке | Поручение Президента Российской Федерации N Пр-1293 ГС от 13 июля 2007 года. |
| Заказчик | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |
| Исполнитель координатор | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района (далее – Администрация СП) в лице Главы Любомировского сельского поселения |
| Исполнители | Исполнители: - Администрация Любомировского сельского поселения; - Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Любомировская амбулатория» (по согласованию); - Добровольная народная дружина Любомировского сельского поселения; - Муниципальное образовательное учреждение «МОУ Любомировская СОШ» (по согласованию); - Муниципальное учреждение культуры «МУК Любомировский центр культуры» (по согласованию); - Отдел министерства внутренних дел России по Таврическому району (по согласованию); - Совет Любомировского сельского поселения (по согласованию); - Управление вневедомственной охраны УМВД России по Омской области (по согласованию); - Филиал Таврического района ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области (по согласованию); - Управление Министерства труда и социального развития по Таврическому району (по согласованию); - Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области в Таврическом районе (по согласованию); - Отделение УФМС России по Омской области в Таврическом районе (по согласованию); - Бюджетное учреждение Омской области «Центр занятости населения Таврического района» (по согласованию); - редакция газеты "Таврические новости" (по согласованию); - Таврический филиал ГТРК Омск – 12 канал (по согласованию). |
| Основные целевые индикаторы | 1. Снижение уровня преступности и правонарушений в Таврическом муниципальном районе по следующим периодам: - 2013 г. - на 1,3 %;- 2014 г. - на 1,6%; - 2015 г. - на 1,8 %; - 2016 г. - на 2,0 %; - 2017 г. - на 2,5 %. 2. Снижения уровня «уличной» преступности и преступности в общественных местах: - 2013 г. - на 0,5 %;- 2014 г. - на 1,0 %; - 2015 г. - на 1,2 %; - 2016 г. - на 1,7 %; - 2017 г. - на 2,3 %. 3. Снижение уровня преступлений, совершенных в состоянии опьянения: - 2013 г. - на 1,5 %;- 2014 г. - на 2,5%; - 2015 г. - на 2,7 %; - 2016 г. - на 3,0 %; - 2017 г. - на 4,5 %. 4. Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних: - 2013 г. - на 0,3 %;- 2014 г. - на 1,4%; - 2015 г. - на 2,0 %; - 2016 г. - на 4,2 %; - 2017 г. - на 4,5 %. |
| Сроки и этапы реализации | 2013-2017 годы |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования из средств муниципального бюджета составляет – 36,5 тыс. рублей, в том числе: 2013 год –1,2 тыс. рублей 2014 год – 4,5 тыс. рублей 2015 год – 6,6 тыс. рублей 2016 год – 9,6 тыс. рублей 2017 год - 14,6 тыс. рублей |
| Основные ожидаемые конечные результаты | - стабилизация общей преступности, снижение темпов роста доли тяжких и особо тяжких преступлений; - оздоровление обстановки на улицах и общественных местах; - обеспечение эффективного реагирования на угрозы общественной безопасности, в т.ч. профилактика экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости; антитеррористических угроз; распространением наркотиков и наркотических средств, активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством; - восстановление доверия общественности к правоохранительным органам. |

- СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОГРАММЕ

Администрация СП – Администрация Любомировского сельского поселения;

БУЗОО - Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Любомировская амбулатория»;

ДНД – Добровольная народная дружина  Любомировского сельского поселения;

МОУ – Муниципальное образовательное учреждение « Любомировская СОШ»;

МУК – Муниципальное учреждение культуры «Любомировский  центр культуры»;

ОМВД - Отдел министерства внутренних дел России по Таврическому району;

Совет СП – Совет Любомировского сельского поселения;

УВО- Управление вневедомственной охраны УМВД России по Омской области;

УИИ - филиал Таврического района ФКУ УИИ УФСИН

России по Омской области;

УМТСР - Управление Министерства труда и социального развития по Таврическому району;

УФССП – Управление Федеральной службы судебных приставов по Оской области в Таврическом районе;

ОУФМС - Отделение УФМС России по Омской области в Таврическом районе;

ЦЗН – Бюджетное учреждение Омской области «Центр занятости населения Таврического района».

1. Сущность решаемых проблем

Анализ обстановки в  Любомировском сельском поселении Таврического района свидетельствует о дальнейшем обострении проблемы, связанной с ростом преступности и правонарушений.

На сегодняшний день со стороны правоохранительных органов, органов местного самоуправления, учреждений и органов системы профилактики района требуется объединение усилий в борьбе с правонарушениями и преступлениями. Число преступлений и преступных деяний, совершаемых на территории Таврического района остается стабильно высоким.

Разработка и принятие указанной Программы на 2013-2017 г.г. является логическим решением и обусловлена необходимостью интеграции усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов Таврического муниципального района в целях поддержания постоянного взаимодействия по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, а также согласованного противодействия преступности, снижения влияния факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку.

В частности, перечень заложенных программой мероприятий путем объединения усилий позволит эффективно бороться с уличной преступностью, «пьяной» преступностью, используя для этого современные средства и методы профилактики, а также материально-технические ресурсы.

В целом успешная реализация мероприятий Программы позволит снизить уровень преступности в Любомировском  сельском поселении Таврического муниципального района ежегодно в среднем от 1,5 до 10 %.

2. Цели и задачи Программы

Цели программы:

- снижение общего уровня преступности   и   правонарушений   в Таврическом муниципальном районе;

- усиление  профилактической  деятельности всех правоохранительных органов;

- укрепление системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией,  реабилитацией  лиц,  освободившихся из мест лишения свободы;

- снижение "правового нигилизма" населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления в сфере предупреждения правонарушений, вовлечение в указанную деятельность организаций всех форм собственности;

- вовлечение учреждений и ведомств в профилактические мероприятия по противодействию правонарушений;

- формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также укрепление общественного мнения к правоохранительным органам, а также учреждениям системы профилактики района;

4) совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, предполагающей активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией и иными негативными социальными проявлениями.

3.  Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2013 – 2017 годах.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Предусмотренный программой комплекс мер профилактического характера правоохранительных органов, учреждений и органов системы профилактики района, учреждений образования, культуры, отдела по делам молодежи, направленных на борьбу с преступностью, защиту от противоправных посягательств, мониторинг оперативной обстановки способен выработать негативное отношение к совершению правонарушений, употреблению алкоголя, психотропных и наркотических веществ, и иных негативных социальных проявлений.

Привлечение средств на реализацию Целевой программы осуществляется из средств местного бюджета в размере 36,5 тыс.рублей

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем, обозначенных данной Программой.

Социальными последствиями реализации программы будет являться укрепление правопорядка и общественной безопасности, снижение уровня преступности в районе. Экологические последствия реализации программы не прогнозируются.

Таким образом, реализация программных мероприятий будет способствовать решению важнейших задач по борьбе с правонарушениями, определенных Президентом и Правительством РФ.

5. Сведения о распределения объемов финансирования Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования из средств местного бюджета составляет - 36,5 рублей, в том числе:

2013 год –1,2 тыс.  рублей

2014 год – 4,5 тыс.  рублей

2015 год – 6,6 тыс.  рублей

2016 год –  9,6 тыс.  рублей

2017 год -  14,6 тыс.  рублей.

# 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

Осуществление мероприятий программы позволит к 2017 году:

- снижение уровня преступности и правонарушений вЛюбомировском сельском поселении от 1,3% до 2,5%;

- снизить уровень «уличной» преступности и преступности в общественных местах от 0,5% до 2,3%;

- снизить уровень преступлений, совершенных в состоянии опьянения от 1,5% до 4,5%;

- снизить уровень преступности среди несовершеннолетних от 0,3% до 4,5%.

- уменьшить число лиц, совершивших преступления до 3,0 человек на 1 тыс. населения Таврического района.

7. Перечень

мероприятий программы

| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Срок исполнения (годы реализации) | Объем финансирования (тыс.руб.) по годам | В том числе за счет средств бюджета |  |  |  | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального | областного | местного | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Включение в план работы Совета _____________сельского поселения рассмотрение вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации, результатами борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совет ____________СП, Администрация СП, ОМВД, субъекты системы профилактики | Координация работы исполнителей Программы, обеспечение контроля над криминогенной ситуацией. Изучение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений. |
| 2. Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств путем проведения разъяснительной работы на страницах районной газеты «Таврические новости», Таврическом филиале ГТРК Омск – 12 канал |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМВД, Редакция газеты «Таврические новости», Таврический филиал ГТРК Омск – 12 канал | Информационно-методическая поддержка граждан _____________ сельского поселения Таврического района по организации работы по профилактике преступлений и иных правонарушений |
| 3. Профилактика правонарушений на административных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработка и распространение среди населения памяток о порядке действий при совершении в отношении них правонарушений, а также разработка и размещение на информационных стендах, в общественных местах агитационных плакатов о последствиях совершения правонарушений |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 16,0 1,0 1,0 2,0 4,0 8,0 | 0 | 0 | 16,0 1,0 1,0 2,0 4,0 8,0 | 0 | МУК, ОМВД, Администрация СП | Обеспечение граждан _____________сельского поселения информационно-методической поддержкой по недопущению в отношении них преступлений и иных правонарушений, а также заблаговременное информирование о последствиях совершения правонарушений |
| 3.2. Приобретение ленты оцепления. |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 1,2 - 0,3 0,3 0,3 0,3 | 0 | 0 | 1,2 - 0,3 0,3 0,3 0,3 | 0 | Администрация СП | Недопущение граждан к местам проведения культурно-массовых мероприятий, а также проноса оружия и иных металлических предметов угрожающих жизни и здоровью граждан. |
| 3.3. Создание и оснащение на территории сельского поселения штаба ДНД |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 1,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 | 0 | 0 | 1,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 | 0 | Администрация СП | Повышение эффективности деятельности добровольных общественных дружин, оказание на правонарушителей профилактического воздействия. |
| 3.4. Установка возле водоемов, на территории поселений вывесок-аншлагов «Купание запрещено» |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация СП | Профилактика чрезвычайных происшествий, связанных с гибелью граждан на водоемах. |
| 4. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Установление материального стимулирования наиболее отличившимся членам ДНД |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 10,0 0 2,0 2,0 3,0 3,0 | 0 | 0 | 10,0 0 2,0 2,0 3,0 3,0 | 0 | ДНД, Администрация СП | Создание обстановки спокойствия на улицах и в иных общественных местах и местах массового скопления людей. |
| 5. Профилактика правонарушений в отношении отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Активизация профилактической работы по недопущению продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДНД, специалист по молодежной политике, субъекты профилактики | Своевременное направление на предотвращение преступлений. Пресечение нарушений законодательства по продаже алкогольной продукции. |
| 5.1.2. Организация проведения семинаров, лекций для учащихся школ на тему соблюдения законности и правопорядка |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМВД, МОУ, Администрация СП | Снижение «правового нигилизма» учащихся, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни. Разъяснения законодательства учащимся в целях работы по профилактике преступлений. |
| 5.1.3. Проведение конкурсов, мероприятий, реализации проектов для несовершеннолетних |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 8,0 - 1,0 2,0 2,0 3,0 | 0 | 0 | 8,0 - 1,0 2,0 2,0 3,0 | 0 | Администрация СП, МОУ |  |
| 5.2. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Организация сходов граждан в целях информирования населения о действах при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания. Проведение разъяснительной работы среди населения направленной на повышение бдительности. |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМВД, ДНД, Администрация СП | Укрепление взаимодействия и налаживание тесного сотрудничества с населением, распространение знания о способах самозащиты, а также правилами и навыками взаимодействия с правоохранительными органами. |
| 5.3. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также среди условно осужденных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Обеспечение своевременного информирования представителей Администрации сельского поселения, о лицах, освободившихся из мест лишения свободы. |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМВД, УИИ, ЦЗН | Своевременная организация трудоустройства граждан освободившихся из мест лишения свободы. Снижение доли повторных преступлений лицами освободившихся из мест лишения свободы. |
| 5.3.2. Создание квот рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и нуждающихся в социальной поддержке. |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦЗН, УИИ | Своевременная организация трудоустройства граждан освободившихся из мест лишения свободы. Снизится уровень рецидивной и бытовой преступности. |
| 5.3.3. Оказание содействия при осуществлении постоянного контроля за трудоустройством и социальной адаптацией лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМВД, УИИ, ЦЗН, УМТСР, ДНД, Администрация СП | Снижение доли повторных преступлений лицами освободившихся из мест лишения свободы. |
| 5.3.4. Оказание содействия при осуществлении проверки по месту жительства лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УИИ, ОМВД, Администрация СП | Снижение доли повторных преступлений лицами освободившихся из мест лишения свободы. |
| 5.3.5.Определение видов и мест отбывания обязательных работ, мест отбывания исправительных работ на территории сельского поселения |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УИИ, УФССП, Администрация СП | Снижение доли повторных преступлений лицами освободившихся из мест лишения свободы. |
| 5.4. Профилактика правонарушений в сфере законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. Организация сбора и обобщения информации о привлечении на территории сельского поселения организациями и физическими лицами на работу трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации трудовой деятельности иностранных граждан |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОУФМС, ЦЗН, ОМВД, Администрация СП, руководители предприятий и организаций (по согласованию) | Контроль за пребыванием на территории района иностранных граждан в целях соблюдения установленной доли иностранных работников используемых хозяйствующими субъектами. |
| 5.4.2. Организация и использование в работе системы сбора информации о гражданах бывших республик СССР, прибывших для постоянного проживания в сельское поселение и проживающих без оформления документов на получение гражданства и регистрации |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦЗН, Администрация СП, руководители предприятий и организаций (по согласованию) | Контроль за пребыванием на территории сельского поселения иностранных граждан в целях соблюдения установленной доли иностранных работников используемых хозяйствующими субъектами. |
| 6. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Организация проверки в вечернее и ночное время мест массового пребывания граждан, в т.ч. несовершеннолетних. |  | 2013-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМВД, УИИ, специалист по молодежной политике, ДНД, Администрация СП | Улучшиться профилактика правонарушений в сфере несовершеннолетних и молодежи |
| 6.2. Рассмотрение возможности упорядочения парковки автотранспорта в местах массового скопления людей, путем установки технических преград. |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМВД, ДНД | Снизиться уровень преступлений и дорожно-транспортных происшествий |
| 6.3. Проведение семинара с руководителями предприятий различных форм собственности в целях разъяснения необходимости установки на объектах торговли и общественного питания средств видеонаблюдения, а также подключения на ПЦО. |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УВО, ОМВД, Администрация СП | Профилактика и снижение уровня преступности на объектах торговли и общественного питания. |
| 7. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Представление БУЗОО «Таврическая ЦРБ» информации в МКПП о выявленных случаях наркотической зависимости жителей сельского поселения в целях выявления и лечения на ранней стадии |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | БУЗОО, Администрация СП | Предупреждение, выявление и пресечение фактов поступления наркотических средств и т.д. в район. Принятие своевременных мер по профилактике преступлений |
| 7.2. Проведение диагностики учащихся по выявлению отношения к употреблению алкоголя, наркотических и токсических средств |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МОУ, БУЗОО, ДНД, специалист по молодежной политике | Предупреждение, выявление и пресечение фактов поступления наркотических средств и т.д. в район. Принятие своевременных мер по профилактике преступлений |
| 7.3. Проведение на территории сельского поселения комплексных оперативно- профилактических операций, направленных на профилактику правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявление очагов произрастания и уничтожение дикорастущей конопли. |  | 2013-2017 в т.ч: - 2013; - 2014; - 2015; - 2016; - 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМВД, ДНД, Администрация СП, субъекты профилактики | Предупреждение, выявление и пресечение фактов поступления наркотических средств и т.д. в район. Принятие своевременных мер по профилактике преступлений |

8. Система целевых индикаторов программы с методикой оценки эффективности программы.

Методика оценки целевых индикаторов и эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется исполнителем-координатором по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем присвоения каждому индикатору соответствующего балла:

при выполнении индикатора - 0 баллов;

при увеличении индикатора - плюс 1 балл за каждый процент увеличения;

при снижении индикатора - минус 1 балл за каждый процент снижения.

Оценка целевого индикатора определяется на основании следующей формы:

┌──────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────┐

│   Наименование   │ Единица  │      Значение целевого индикатора       │

│     целевого     │измерения ├──────────┬──────────┬──────────┬────────┤

│    индикатора    │          │Утверждено│Достигнуто│Отклонение│Оценка в│

│                  │          │    в     │          │    (в    │ баллах │

│                  │          │программе │          │процентах)│        │

├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│Целевой индикатор │          │          │          │          │        │

│1                 │          │          │          │          │        │

├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│Целевой индикатор │          │          │          │          │        │

│2                 │          │          │          │          │        │

├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│Целевой индикатор │          │          │          │          │        │

│3                 │          │          │          │          │        │

├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│Целевой индикатор4│          │          │          │        │

├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤

│Итоговая сводная  │          │          │          │          │        │

│оценка            │          │          │          │          │        │

└──────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘

Динамика целевых значений целевых индикаторов определяется путем сопоставления данных по следующей форме:

┌──────────────────┬──────────┬──────────────────────────┬──────────┬───┐

│Целевые индикаторы│ Единица  │ Год реализации программы │Последний │ % │

│                  │измерения ├────────┬────────┬────────┤   год    │   │

│                  │          │1-й год │2-й год │отчетный│ (целевое │   │

│                  │          │        │        │        │значение) │   │

├──────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───┤

│Целевой индикатор │          │        │        │        │          │   │

│1                 │          │        │        │        │          │   │

├──────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───┤

│Целевой индикатор │          │        │        │        │          │   │

│2                 │          │        │        │        │          │   │

├──────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───┤

│Целевой индикатор │          │        │        │        │          │   │

│3                 │          │        │        │        │          │   │

├──────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼───┤

Целевой индикатор │          │        │        │        │          │   │

│4                 │          │        │        │        │          │   │

└──────────────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴───┘

Оценка эффективности программы осуществляется по форме:

┌───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐

│Вывод об эффективности │   Итоговая сводная    │    Предложения по     │

│       программы       │    оценка(баллов)     │ дальнейшей реализации │

│                       │                       │       программы       │

├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│Эффективность возросла │Положительное значение │                       │

├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│Эффективность на уровне│           0           │                       │

├───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤

│Эффективность снизилась│Отрицательное значение │                       │

└───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

Значения целевых индикаторов программы приведены в приложении N 1 к программе.

Приложение № 1

к межведомственной долгосрочной целевой программе

«Профилактика правонарушений» на территории

Любомировском  сельского поселения

Таврического муниципального района

Омской области на 2013-2017 годы

З Н А Ч Е Н И Е

целевых индикаторов межведомственной долгосрочной целевой программе

«Профилактика правонарушений» на территории  Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

на 2013-2017 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Динамика целевых значений индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Снижение уровня преступности и правонарушений в Любомировском сельском поселении | процент | 1,3 % | 1,6 % | 1,8% | 2% | 2,5% |
| 2. | Снижение уровня «уличной» преступности и преступности в общественных местах | процент | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 1,7% | 2,3% |
| 3. | Снижение уровня преступлений, совершенных в состоянии опьянения | процент | 1,5% | 2,5% | 2,7% | 3,0% | 4,5% |
| 4. | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних. | процент | 0,3% | 1,4% | 2,0% | 4,2% | 4,5% |

Приложение № 2

к межведомственной долгосрочной целевой программе

«Профилактика правонарушений» на территории

Любомироского  сельского поселения

Таврического муниципального района

Омской области на 2013-2017 годы

О Т Ч Е Т

о реализации межведомственной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений» на территории

Любомировского  сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

на 2013-2017 годы

за ___________________ год

1. Информация об использовании средств на реализацию межведомственной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений» на территории  Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2013-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Объем средств местного бюджета, тыс. рублей |  |  | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию программы * | Фактическое поступление средств на реализацию программы** | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы*** |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |

* предусмотрено в местном бюджете в соответствии с программой.

** перечислено из местного бюджета исполнителю.

*** перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

2. Результат проведенных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Предусмотрено целевой программой | Фактически достигнуто | Отклонение (+,-) | Выполнение, % | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Эффективность реализации программы составляет __________________процентов.

Глава  Любомировского  сельского поселения

_________________

/ В.А. Бондаренко /

«20 »  июня 2013 г.