АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28 июля 2014 года                                                                                          № 46

с. Любомировка

О  сроках составления проекта бюджета

Любомировского сельского поселения

Таврического муниципального района

Омской области на 2015-2017 годы

В соответствии с пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 6 Положения «О бюджетном процессе в Любомировском сельском поселении Таврического муниципального района Омской области», руководствуясь Уставом  Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области:

1. Утвердить сроки составления проекта бюджета Любомировского сельского поселения  Таврического муниципального района Омской области на 2015-2017 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста- главного бухгалтера Кумпан Г.В.

Глава сельского поселения                                                       В.А.Бондаренко

- Приложение

к распоряжению Администрации

Любомировского сельского поселения

Таврического муниципального района

от 28 июля 2014 г. № 46

Сроки составления проекта бюджета Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

на 2015 - 2017 годы (далее - проект местного бюджета)

| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта местного бюджета | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2015 - 2017 годы | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 23 июня 2014 года | - | Постановление Администрации Любомировского сельского поселения |
| 2 | Проведение в рамках своих полномочий анализа нормативных правовых актов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района, договоров (соглашений) Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района, являющихся основанием возникновения расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района (при необходимости внесения в них изменений), и формирование (корректировка) в программном комплексе "Единая система управления бюджетным процессом" (далее - ПК ЕСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015-2017 годы: - нормативных правовых актов, договоров (соглашений), являющихся основанием возникновения расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района; - наименований и кодов расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района; - наименований и кодов полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 25 июня 2014 года | Постоянная комиссия по финансово- бюджетным вопросам, налоговой политике и имущественным отношениям Совета Любомировского сельского поселения | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 3 | Проверка и утверждение в ПК ЕСУБП расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района, подлежащих исполнению в 2015-2017 годах | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 28 июня 2014 года |  | Плановый реестр расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |
| 4 | Формирование (корректировка) в ПК ЕСУ БП целей и задач социально-экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015-2017 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | До 28 июля 2014 года |  | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 5 | Разработка методики прогнозирования налоговых, неналоговых доходов местного бюджета на 2015 - 2017 годы | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 15 июля 2014 года |  | Постановление Администрации Любомировского сельского поселения |
| 6 | Формирование (корректировка) в ПК ЕСУБП ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района в качестве основных видов деятельности (далее – ведомственные перечни муниципальных услуг и работ), на 2015-2017 годы, а также муниципальных стандартов муниципальных услуг (работ) Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района (при необходимости) | Администрация Любомировского сельского поселения | До 15 июля 2014 года |  | Ведомственные перечни и стандарты муниципальных услуг (работ) Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |
| 7 | Проведение оценки соблюдения муниципальных стандартов муниципальных услуг (работ) Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района за 2013 год | Администрация Любомировского сельского поселения | До 25 июля 2014 года |  | Информация Любомировского сельского поселения |
| 8 | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района, включенных в ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015 – 2017 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | До 25 июля 2014 года |  | Информация Любомировского сельского поселения |
| 9 | Формирование (корректировка) в ПК ЕСУБП целей и задач деятельности Любомировского сельского поселения в увязке с конечными и непосредственными результатами их деятельности на 2015-2017 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | До 23 июля 2014 года |  | Информация Любомировского сельского поселения |
| 10 | Рассмотрение и утверждение в ПК ЕСУБП целей, задач, показателей конечных и непосредственных результатов деятельности Любомировского сельского поселения на 2015-2017 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | До 01 августа 2014 года |  |  |
| 11 | Формирование в ПК ЕСУБП показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015-2017 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | До 01 августа 2014 года |  | Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 12 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Любомировского сельского поселения Таврического района на 2015 - 2017 годы | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 01 августа 2014 года |  |  |
|  |  | Ведущий специалист Михеева О.А. | До 01 августа 2014 года | Постоянная комиссия по финансово- бюджетным вопросам, налоговой политике и имущественным отношениям Совета Любомировского сельского поселения | Проект постановления Администрации Любомировского сельского поселения |
| 13 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально- экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года | Ведущий специалист Михеева О.А. | До 08 августа 2014 года | Постоянная комиссия по финансово- бюджетным вопросам, налоговой политике и имущественным отношениям Совета Любомировского сельского поселения | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 14 | Расчет нормативной потребности субъектов бюджетного планирования на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2015-2017 годы | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 08 августа 2014 года | Постоянная комиссия по финансово- бюджетным вопросам, налоговой политике и имущественным отношениям Совета Любомировского сельского поселения | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 15 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в местный бюджет на 2015 – 2017 годы | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. Ведущий специалист Михеева О.А. | До 08 августа 2014 года | Постоянная комиссия по финансово- бюджетным вопросам, налоговой политике и имущественным отношениям Совета Любомировского сельского поселения | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 16 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита местного бюджета на 2015 - 2017 годы | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 08 августа 2014 года | Постоянная комиссия по финансово- бюджетным вопросам, налоговой политике и имущественным отношениям Совета Любомировского сельского поселения | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 17 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в местный бюджет на 2015-2017 годы: - средств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района, в том числе о предполагаемых размерах части прибыли муниципальных предприятий Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в местный бюджет в 2015 - 2017 годах; - арендной платы за земельные участки, муниципальная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Любомировского сельского поселения муниципального района, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды, доходов от продажи указанных земельных участков в 2015 - 2017 годах | Ведущий специалист Михеева О.А. | До 08 августа 2014 года | Постоянная комиссия по финансово- бюджетным вопросам, налоговой политике и имущественным отношениям Совета Любомировского сельского поселения | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 18 | Разработка проекта баланса бюджетных расходов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 08 августа 2014 года | Постоянная комиссия по финансово- бюджетным вопросам, налоговой политике и имущественным отношениям Совета Любомировского сельского поселения | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 19 | Формирование (корректировка) на 2015-2017 годы объемов субсидий бюджетным учреждениям Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на финансовое обеспечение выполнениям ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание имущества Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района | Администрация Любомировского сельского поселения | До 15 августа 2014 года |  | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 20 | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет и источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 - 2017 годы | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. Ведущий специалист Михеева О.А. | До 08 сентября 2014 года | - | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 21 | Формирование предложений по уточнению (корректировке) на 2015-2016 годы и по определению на 2017 год в ПК ЕСУБП объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района (включая бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района) | Администрация Любомировского сельского поселения | До 05 сентября 2014 года |  | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 22 | Проверка в ПК ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений по уточнению (корректировке) на 2015-2016 годы и по определению на 2017 год объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на реализацию муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района, а также непрограммных расходов на предмет: - правильности применения методов расчета бюджетных ассигнований местного бюджета; - обоснованности объемов бюджетных ассигнований местного бюджета исходя из целей, задач и показателей деятельности субъекта бюджетного планирования; - правильности применения кодов бюджетной классификации. Формирование свода объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на реализацию муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района, а также непрограммных расходов на 2015-2017 годы |  | До 20 сентября 2014 года | - |  |
| 23 | Балансировка общих объемов бюджетных ассигнований местного бюджета исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, источников финансирования дефицита местного бюджета и приоритетных направлений социально- экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района. Формирование основных характеристик проекта местного бюджета на 2015 – 2017 годы в соответствии с основными показателями проекта прогноза социально-экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. Ведущий специалист Михеева О.А | До 03 сентября 2014 года |  | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 24 | Разработка проекта прогноза социально- экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. Ведущий специалист Михеева О.А | До 26 сентября 2014 года | Постоянная комиссия по финансово- бюджетным вопросам, налоговой политике и имущественным отношениям Совета Любомировского сельского поселения | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 25 | Подготовка проектов решений Совета Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области о передаче органам местного самоуправления Таврического района отдельных полномочий Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района | Ведущий специалист Герман Т.Н. | До 26 сентября 2014 года | Глава Любомировского сельского поселения | Проект решения Совета Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |
| 26 | Формирование в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района, в том числе за счет средств дорожного фонда (включая бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района) на реализацию муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района, а также непрограммных мероприятий на 2015-2017 годы | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 08 октября 2014 года |  |  |
| 27 | Формирование и доведение расчетных объемов межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Таврического муниципального района на 2015 - 2017 годы, планируемых к распределению проектом районного бюджета | Комитет финансов и контроля | До 15 октября 2014 года | Администрация Любомировского сельского поселения | Информация Комитета финансов и контроля об объемах межбюджетных трансфертов |
| 28 | Разработка проектов правовых актов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района об утверждении (внесении изменений) в муниципальные программы Любомировского сельского поселения Таврического района, ведомственные целевые программы (далее – ВЦП) на 2015-2017 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | До 15 октября 2014 года | Комитет экономического развития и планирования, Комитет финансов и контроля | Проекты правовых актов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |
| 29 | Распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района, в том числе за счет средств дорожного фонда Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района (включая бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района) на 2015-2017 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | До 20 октября 2014 года |  | Информация Администрации Любомировского сельского поселения |
| 30 | Представление методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджетам муниципальных образований Таврического муниципального района на 2015-2017 годы, планируемых к распределению проектом местного бюджета на 2015-2017 годы. Формирование расчетов распределения межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджетам муниципальных образований Таврического муниципального района на 2015-2017 годы, планируемых к распределению проектом местного бюджета на 2015-2017 годы |  | До 20 октября 2014 года |  | Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджетам муниципальных образований Таврического муниципального района на 2015-2017 годы, информация субъектов бюджетного планирования |
| 31 | Согласование проектов правовых актов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района об утверждении (внесении изменений) в муниципальные программы Любомировского сельского поселения Таврического района, ведомственные целевые программы на 2015-2017 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | До 25 октября 2014 года | Комитет экономического развития и планирования, Комитет финансов и контроля | Согласованные проекты правовых актов Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |
| 32 | Проверка и утверждение в ПК ЕСУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на реализацию муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района, а также непрограммных мероприятий на 2015-2017 годы на их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 25 октября 2014 года | - |  |
| 33 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения местного бюджета на 2014 год (с пояснительной запиской) | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 25 октября 2014 года | Постоянная комиссия по финансово- бюджетным вопросам, налоговой политике и имущественным отношениям Совета Любомировского сельского поселения | Информация Любомировского сельского поселения |
| 34 | Уточнение проекта прогноза социально- экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года | Ведущий специалист Михеева О.А | До 25 октября 2014 года | Постоянная комиссия по финансово- бюджетным вопросам, налоговой политике и имущественным отношениям Совета Любомировского сельского поселения | Информация Любомировского сельского поселения |
| 35 | Формирование основных показателей проекта решения "О бюджете Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 25 октября 2014 года |  | Информация Любомировского сельского поселения |
| 36 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района за истекший период 2014 года и ожидаемых итогов социально- экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района за 2014 год | Ведущий специалист Михеева О.А | До 25 октября 2014 года |  | Информация Любомировского сельского поселения |
| 37 | Утверждение муниципальных программ, исходя из распределения предельных объемов (изменения предельных объемов) бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015-2017 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | До 1 ноября 2014 года |  | Постановления Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |
| 38 | Утверждение ВЦП (внесение изменений в ВЦП), на 2015-2017 годы, исходя из распределения предельных объемов (изменения предельных объемов) бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015-2017 годы | Администрация Любомировского сельского поселения | В течение 10 дней после реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 37 настоящих сроков | - | Распоряжение Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |
| 39 | Формирование в ПК ЕСУБП текстовой части проекта решения "О бюджете Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и приложений к нему | Комитет финансов и контроля | До 08 ноября 2014 года | - | Проект распоряжения Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |
| 40 | Проведение работы по: - составлению пояснительной записки к проекту решения "О бюджете Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"; - формированию прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015-2017 годы; - подготовке оценки ожидаемого исполнения местного бюджета за 2014 год | Ведущий специалист- главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 10 ноября 2014 года |  | Проект решения Совета Любомировского сельского поселения |
| 41 | Представление утвержденных паспортов муниципальных программ | Администрация Любомировского сельского поселения | До 10 ноября 2014 года |  | Паспорта муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |
| 42 | Разработка проекта распоряжения Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района "О прогнозе социально- экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года" | Ведущий специалист Михеева О.А. | До10 ноября 2014 года | Администрация Любомировского сельского поселения | Проект распоряжения Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |
| 43 | Формирование проекта распоряжения Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района «О проекте решения Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района «О бюджете Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | Ведущий специалист–главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 10 ноября 2014 года | Комитет финансов и контроля | Проект распоряжения Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |
| 44 | Разработка проекта постановления «О внесении изменений в постановление от 21 марта 2014 года № 7 «О порядке применения целевых статей расходов бюджета Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» | Ведущий специалист–главный бухгалтер Кумпан Г.В. | До 15 ноября 2014 года | - | Проект постановления Администрации Любомировского сельского поселения |
| 45 | Внесение на рассмотрение в Совет Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области проекта решения «О бюджете Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также одновременное представление с ним следующих документов и материалов: 1) основные направления бюджетной и налоговой политики Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015-2017 годы; 2) предварительные итоги социально-экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района за истекший период 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района за 2014 год; 3) прогноз социально-экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года 4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)) | Администрация Любомировского сельского поселения | До 15 ноября 2014 года | Совет Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района | Проект решения Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |
|  | консолидированного бюджета Любомировского сельского поселения Таврического района на 2015-2017 годы; 5) пояснительная записка к проекту решения о бюджете Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов; 6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 2015-2017 годы; 7) верхний предел муниципального долга Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района на 1 января 2016 года, на 1 января 2017 года и на 1 января 2018 года; 8) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на 2014 год; 9) паспорта муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района; 10) иные документы и материалы, установленные законодательством |  |  |  |  |