АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАВРИЧЕСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10 марта 2023 года	                                                                               № 18

с. Любомировка

Об оценки эффективности реализации

ведомственной целевой программы

«Устойчивое развитие территории

Любомировского  сельского поселения

Таврического муниципального

района Омской области

на 2020-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 20.06.2013 года № 47 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие территории  Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального  района Омской области на 2020-2026 годы»  за 2022 год

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с Уставом Любомировского сельского поселения.

Глава сельского поселения                                                        В.А. Бондаренко

| Приложение№ 1 к Постановлению Администрации Любомировского сельского поселения от 10.03.2023 года №18 ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Любомировского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таврического муниципального района Омской области <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Источник |  |  | Объем (рублей) 2020-й год <**> |  |  |  | Наименование | Единица измерения |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 2020-й год <**> |  |  |  |  |
|  |  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета |  |  | Целевая статья расходов |  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |  | <****> |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <***> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого развития территории Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития социально-культурной сферы Любомировского сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание благоприятных и материально-технических условий для устойчивого развития сфер культуры, спорта и социальной сферы Любомировского СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 1 муниципальной программы: . "Повышение качества предоставляемых культурных услуг населению Любомировского СП, развитие самодеятельного и художественного творчества"; |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 988 640,00 |  |  |  | 988 640,00 | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 988 640,00 |  |  |  | 988 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Любомировского сельского поселения". |  |  | 604 |  |  | 08 01. 23 101.20070.500 | Всего, из них расходы за счет: |  | 988 640,00 |  |  |  | 988 640,00 | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 988 640,00 |  |  |  | 988 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра Культуры, Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 988 640,00 |  |  |  | 988 640,00 | 1. Количество населения, принявшего участие в культурно-массовых мероприятиях |  | % |  | х | 5,4 |  |  | 5,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 988 640,00 |  |  |  | 988 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  | - | Всего, из них расходы за счет: |  | - |  |  |  | - |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | -- |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества предоставляемых спортивных услуг населению Любомировского СП |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 815 106,00 |  |  |  | 815 106,00 | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 815 106,00 |  |  |  | 815 106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Мероприятия в сфере развития физической культуры и спорта и реализации молодёжной политике на территории поселения" |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 815 106,00 757 795,00757 795,00. | 815 106,00 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 815 106,00 |  |  |  | 815 106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Создание благоприятных условий для массового спорта на территории Любомировского сельского поселения. |  | 604 |  |  | 0707.2310229990244 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 765 106,00. | 765 106,00. | Увеличение количества призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня. | % |  | х |  | 105 |  | 117 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 765 106,00. | 765 106,00. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Организация проведения спортивных мероприятий. |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | - |  |  |  | - | Увеличение процента оснащенности сборных команд поселения спортивным инвентарем |  | % |  | х |  | 80 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Организация проведения мероприятий по работе с молодежью |  | 604 |  |  | 11 02.2310220010540 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 50 000,00 |  |  |  | 50 000,00 | Увеличение количества призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня |  | % |  | х |  | 105 |  | 115 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 50 000,00 |  |  |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Подпрограммы 1 муниципальной программы: "Укрепление института семьи" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 10 694,00 |  |  |  | 10 694,00 | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 10 694,00 |  |  |  | 10 694,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 "Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми" |  | Х |  |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 10 694,00 |  |  |  | 10 694,00 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 10 694,00 |  |  |  | 10 694,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: 1) Укрепление института семьи с детьми, базовых семейных ценностей; 2) Профилактика семейного неблагополучия 3) Компенсация социальных гарантий лицам, удостоенных звание «Почетный гражданин села» |  | 604 |  |  | 10 03. 2310320010300 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 10 694,00 |  |  |  | 10 694,00 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формирование семейных ценностей Объем использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий |  | % % |  | х |  | 105 100 |  | 140 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 10 694,00 |  |  |  | 10 694,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Подпрограммы 1 муниципальной программы: "Стабилизация, оздоровление обстановки на улицах и общественных местах Любомировского СП" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | х |  |  |  | х | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Профилактика правонарушений на территории Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  | х |  |  |  | х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: 1) Стабилизация обстановки на улицах и общественных местах; 2) Распространение информационных листовок |  | х |  |  | х |  | Всего, из них расходы за счет: |  | х |  |  |  | х | Количество мероприятий проведенных по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах Любомировского сельского поселения. | % |  | х |  | 103 |  | 106 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  | Х |  |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 814 440,00. | 1 814 440,00. | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 1 814 440,00; 1 011 599. | 1 814 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципальной программы: "Обеспечение опережающего развития инфраструктуры и коммунального комплекса, увеличение доли индивидуального жилищного строительства в Любомировском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение опережающего развития инфраструктуры и коммунального комплекса, увеличение доли индивидуального жилищного строительства в Любомировском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2 муниципальной программы: Модернизация объектов коммунальной сферы и выполнение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1 854 183,05 |  |  | 1 854 183,05. | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 854 183,05 |  |  | 1 854 183,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1 854 183,05 |  |  | 1 854 183,05 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 854 183,05 |  |  | 1 854 183,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения освещенности улиц Любомировского сельского поселения. |  | 604 |  |  | 0503. 2320129990244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 218216,69 |  |  | 218216,69 |  |  | Увеличение отремонтированных (замененных) осветительных установочных приборов уличного освещения | % |  | х |  |  |  | 80 | На всех улицах Любомировского с.п. горят фонари 100% (также в д. Березовка, д. Веселые Рощи, д.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 218216,69 |  |  | 218216,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Удаление сорной растительности на территории Любомировского сельского поселения. |  | 604 |  |  | 0503.2320129990244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 114 984,6 |  |  | 114 984,6 |  |  | объём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий Количеств о проведенных месячников по благоустройству. | % |  | х |  |  |  | 100 | В 2020 году мероприятие проводилось в рамках Подпрограммы «Охрана окружающей среды». |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 114 984,6 |  |  | 114 984,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Благоустройство территории Любомировского поселения. |  | 604 |  |  | 0503.2320129990240 |  | Всего, из них расходы за счет: | 4031,00 |  |  | 4031,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4031,00 |  |  | 4031,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Вывоз ТБО на территории Любомировского поселения. |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  | - |  |  | Уменьшение количества жалоб поступивших в администрацию Любомировского с.п. | единиц |  | х |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Содержание мест захоронения на территории Любомировского сельского поселения. |  | 604 |  |  | 0503.2320129990 244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 115 872,00 |  |  | 115 872,00 |  |  | объём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий | % |  | х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 115 872,00 |  |  | 115 872,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | 604 |  |  | 0501.2320110190.240 |  | Всего, из них расходы за счет: | 15 608,76 |  |  | 15 608,76 |  |  | Объём использования бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов | % |  | х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 15 608,76 |  |  | 15 608,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7 Внесение изменений в генеральный план Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, внесение изменений в правила землепользования и застройки Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, включая документацию для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости |  | 604 604 |  |  | 04122320151620 244, 60404122320171620 244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 1 142 000 |  |  | 1 142 000 |  |  | Объем использования бюджетных средств на проведение данного мероприятия | % |  | х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 125620 |  |  | 125620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1 016 380 |  |  | 1 016 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8 Осуществление полномочий по организации в границах Любомировского сельского поселения водоснабжение населения в части ремонта водопроводных колодцев в с. Любомировка, по ул. Садовая и по ул. Советская.. |  | 604 |  |  | 05. 022320114050 244, 0502.2320114070 244 0502/2320114070 244 05 02 23201 14080 244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |  | Объем использования бюджетных средств на проведение данного мероприятия | % |  | х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 9 Осуществление полномочий по организации в границах Любомировского сельского поселения водоснабжение населения в части устройства водопроводного колодца для установки пожарного гидранта . |  | 604 |  |  | 05022320114080 244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 93 470,00 |  |  | 93 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 93 470,00 |  |  | 93 470,00 |  |  | Объем использования бюджетных средств на проведение данного мероприятия | % |  | Х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2878004,41 |  |  | 2878004,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, соответствующей нормативным требованиям по Любомировскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджет | 2878004,41 |  |  | 2878004,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. "Мероприятие и развитие автомобильных дорог Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2878004,41 |  |  | 2878004,41 |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2878004,41 |  |  | 2878004,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Текущее содержание дорог Любомировского сельского поселения |  | 604 |  |  | 0409.2320229990244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 508 914,6 |  |  | 508 914,6 |  |  | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета | % |  | х |  |  |  | 15 | 12,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 508 914,6 |  |  | 508 914,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Ямочный ремонт дорог: д. Веселые Рощи, д. Березовка, с.Любомировка |  | 604 |  |  | 0409.2320229990244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 308661,08 |  |  | 308661,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 308661,08 |  |  | 308661,08 |  |  | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета |  |  |  |  |  |  | 15 | 12,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в части выполнения ремонта участка автомобильной дороги с Любомировка- д. Гончаровка |  | 604 |  |  | 0409.2320229990244 |  | Всего, из них расходы за счет | 580406,00 |  |  | 580406,00 |  |  | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 580406,00 |  |  | 580406,00 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская с. Любомировка |  | 604 |  |  | 0409.2320229990244 |  | Всего, из них расходы за счет | 881012,93 |  |  | 881012,93 |  |  | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 881012,93 |  |  | 881012,93 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Ремонт участка автомобильной дороги ул. Лизы Чайкиной, с .Любомировка |  | 604 |  |  | 0409.232022999024 |  | Всего, из них расходы за счет | 599 009.80 |  |  | 599 009.80 |  |  | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 599 009.80 |  |  | 599 009.80 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 4732187,46 |  |  | 4732187,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3715807,46 |  |  | 3715807,46 |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1 016 380 |  |  | 1 016 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 муниципальной программы: "Защита жизни и здоровья населения Любомировского сельского поселения от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Защита жизни и здоровья населения Любомировского сельского поселения от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 3 муниципальной программы: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 360135,14 |  |  |  | 360135,14 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 360135,14; 161955,11. | 360135,14; 161955,11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 360135,14 |  |  |  | 360135,14 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 360135,14 |  |  |  | 360135,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Создание условий для обеспечения деятельности поселения, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности. |  | 604 |  |  | 0310.2330129990242 |  | Всего, из них расходы за счет: | 360135,14 |  |  |  | 360135,14 |  | Доля населения прошедших обучение мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара | % |  | х |  |  |  | 4 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 360135,14 |  |  |  | 360135,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 3 муниципальной программы: "Профилактика терроризма и экстремизма" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 659189,05 |  |  |  | 659189,05 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 659189,05 |  |  |  | 659189,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 659189,05 |  |  |  | 659189,05 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 659189,05 |  |  |  | 659189,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Мероприятия по недопущению чрезвычайных ситуаций на территории Любомировского сельского поселения |  | 604 |  |  | 0310.23.3.02.29990.244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 321885,6 |  |  |  | 321885,6 |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций | % |  | х |  |  |  | 130 | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 321885,6 |  |  |  | 321885,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Установка дорожных знаков |  | 604 |  |  | 04.0923.3.02.29990 244 |  | Всего, из них расходы за счет: | - - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Профилактика правонарушений и наркомани, обеспечение общественной безопасности на территории Любомировского сельского поселения. | 604 |  |  | 0314.2330220090540251 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 6 402,00 |  |  |  | 6 402,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 6 402,00 |  |  |  | 6 402,00 |  | Количество проведенных экологических акций | % |  |  |  |  |  | 110 | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы -РФ <*****>-- | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Нанесение дорожной разметки на пешеходные переходы | 604 |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 25800,00 |  |  |  | 25800,00 |  | Снижение количества происшествий на дорогах Любомировского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 25800,00 |  |  |  | 25800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Организация безопасности дорожного движения |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 305101,45 |  |  |  | 305101,45 |  | Снижение количества происшествий на дорогах Любомировского сельского поселения | % |  | х |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 305101,45 |  |  |  | 305101,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1019324,19 |  |  |  | 1019324,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1019324,19 |  |  |  | 1019324,19 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 муниципальной программы: "Сохранение и восстановление природной среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Сохранение и восстановление природной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 4 муниципальной программы: "Обеспечение экологической безопасности на территории поселения" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 250736,79 |  |  |  | 250736,79 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 250736,79 |  |  |  | 250736,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Очистка территорий населённых пунктов Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 250736,79 |  |  |  | 250736,79 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 250736,79 |  |  |  | 250736,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Любомировского сельского поселения;. |  | 604 |  |  | 0605.23401.10180244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 51492 |  |  |  | 51492 |  | Количество проведенных месячников по благоустройству | % |  | х |  |  |  | 100 | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 51492 |  |  |  | 51492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Организация мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; |  | 604 |  |  | 05032340110030 244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 199244,79 |  |  |  | 199244,79 |  | Количество проведенных экологических акций | % |  | х |  |  |  | 100 | 130 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 199244,79 |  |  |  | 199244,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 250736,79 |  |  |  | 250736,79 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 250736,79 |  |  |  | 250736,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 муниципальной программы: "Повышение благосостояния населения на основе экономического и социального развития поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: Повышение благосостояния населения на основе экономического и социального развития поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Повышение энергетической эффективности Любомировского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 112114,67 |  |  |  | 112114,67 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 112114,67 |  |  |  | 112114,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 112114,67 |  |  |  | 112114,67 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 112114,67 |  |  |  | 112114,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 1 Мероприятия в сфере энергосбережения |  | 604 |  |  | 0503.2350129990244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 112114,67 |  |  |  | 112114,67 |  | Сокращение расходов бюджета Любомировского сельского поселения на потребление электроэнергии | % |  | х |  |  |  | 97 | 59,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 112114,67 |  |  |  | 112114,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Содействие занятости населению" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 317657,12 |  |  |  | 317657,12 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 177137,19 |  |  |  | 177137,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 140519,93 |  |  |  | 140519,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: "Занятость населения Любомировского сельского поселения " |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 317657,12 |  |  |  | 317657,12 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 177137,19 |  |  |  | 177137,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 140519,93 |  |  |  | 140519,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Организация и проведение оплачиваемых общественных работ |  | 604 |  |  | 0401.23502701401204, 0401.23502.29990121, |  | Всего, из них расходы за счет: | 317657,12 |  |  |  | 317657,12 |  | Число новых предпринимателей, открывших своё дело с помощью службы занятости | Единиц |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 177137,19 |  |  |  | 177137,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 140519,93 |  |  |  | 140519,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Сохранение и оптимизация муниципальной собственности поселения" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 15 000,00 |  |  |  | 15 000,00 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 15 000,00 |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3: "Формирование структуры собственности" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 15 000,00 |  |  |  | 15 000,00 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 15 000,00 |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 1 Изготовление землеустроительной документации на объекты недвижимости. |  | 604 |  |  | 0113.2350329990244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 15 000 |  |  |  | 15 000 |  | Количество правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | % |  | х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 15 000 |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 2 Оценка имущества |  | 604 |  |  | , |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 3 Оформление кадастровой документации |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 4 Проверка сметной документации |  | 604 |  |  | - |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Воплощение стратегических задач экономического развития поселения, формирование и исполнение местных бюджетов"" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 4781162,71 |  |  |  | 4781162,71 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4781162,71 |  |  |  | 4781162,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4: "Совершенствование муниципального управления Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 4781162,71 |  |  |  | 4781162,71 |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4781162,71 |  |  |  | 4781162,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение эффективного функционирования деятельности администрации Любомировского сельского поселения |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3755195,69; 3 590 064,33. | 3755195,69; 3 590 064,33. | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | % |  | х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3755195,69 |  |  |  | 3755195,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 2 Обеспечение гарантий лицам, замещающим должности муниципальной службы |  | 604 |  |  | 0102,2350429980120 |  | Всего, из них расходы за счет: | 166733,46 |  |  |  | 166733,46 |  | Объём использования бюджетных средств на функционирование Администрации Любомировского СП Число специалистов Администрации с.п. прошедших переподготовку | % Уд. |  | Х 1 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 166733,46 |  |  |  | 166733,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3) Повышение квалификации работников Администрации Любомировского СП |  | 604 |  |  | 0104.2350420080540251 |  | Всего, из них расходы за счет: | 20200,00 |  |  |  | 20200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 20200,00 |  |  |  | 20200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Руководство управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 666 694,91 |  |  |  | 666 694,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 666 694,91 |  |  |  | 666 694,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Любомировского сельского поселения |  | 604 |  |  | 0104.2350429980244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 172338,65 |  |  |  | 172338,65- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 131 160,00; 131 160,00 -. | 131 160,00; 131 160,00 -. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5225934,5 |  |  |  | 5225934,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5085414,57 |  |  |  | 5085414,57 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 140519,93 |  |  |  | 140519,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 13042622,94 |  |  |  | 13042622,94 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 11885723,01 |  |  |  | 11885723,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1156899,93 |  |  |  | 1156899,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации Любомировского

сельского поселения

от 10.03.2023 № 18

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Любомировского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

"Устойчивое развитие территории  Любомировского  сельского поселения

Таврического муниципального района Омской Области на 2020-2026 годы"

(далее – муниципальная программа)   за 2022 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год-факт |

| Основные мероприятия в 2022 году: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма муниципальной программы " Развитие социально-культурной сферы Любомировского сельского поселения" |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа людей занятых в спортивных секциях | %, по отношению к общей численности населения | 1,2 | 2,48 (49,4х100) \ 1989 |
| 2 | Увеличение доли населения Любомировского СП, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе (кружках) | %, по отношению к общей численности населения | 5.5 | 9,9 (2079х100\2079) |
| 3 | Уменьшение числа неблагополучных семей | %, к предыдущему году | 85 | 75 |
| 4 | Уменьшение количества правонарушений совершаемых на территории Любомировского СП | %, к предыдущему году | 85 | 50 |
| 2. Подпрограмма муниципальной программы " Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Любомировского сельского поселения " |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация электрических сетей поселения с внедрением энергосберегающих технологий % к предыдущему году: | %, к предыдущему году | 110 | 107 На всех улицах Любомировского с.п.. горят фонари |
| 2 | - Протяженность отремонтированных дорог общего пользования | км | 0,3 | 1,9 |
| 3. Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Любомировском сельском поселении» |  |  |  |  |
| 1 | - Снижение числа пожаров на территории Любомировского сельского поселения | %, к предыдущему году | 80 | 2021г 23 выезда, пожаров -23 2022г – выездов 21 пожаров -14 60,9% |
| 4. Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Любомировского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения, недопущение несанкционированных свалок, единиц: | %, к предыдущему году | 0 | 0 |
| 5. Подпрограмма «Развитие экономического потенциала Любомировского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1 | - Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | в квт.ч/кв.м | 26,487 | 25,965 |
| 2 | - Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | в Гкал/кв.м. | 0,199 | 0,352 |
| 3 | - Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). | в куб.м/чел | 16,611 | 2,97 |
| 4 | - Снижение уровня общей безработицы | % к экономически активному населению | 6,5 | 7,4 |
| 5 | - темп роста доходов от использования муниципальной собственности | %, к предыдущему году | 100 | 100 |
| 6 | - улучшение значения средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Любомировском сельском поселении относительно максимально возможной оценки с 90,0 процентов в 2019 году до 95 процентов в 2026 году. | процент | 85.7 | 87,8 |
| 7 | улучшение значения средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Любомировском сельском поселении относительно максимально возможной оценки с 90,0 процентов в 2019 году до 95 процентов в 2026 году. | %, к общему количеству обращений в отчетном году | 100 | 100 |

- Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра Культуры, Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, затраты составили – 988 640 руб.

- Создание благоприятных условий для  массового  спорта на территории Любомировского сельского поселения. – 765 106 руб.

- Организация проведения мероприятий по работе с молодежью- 50 000 руб.

- Создание условий для обеспечения освещенности улиц Любомировского сельского поселения  - 218 216,69 руб.

- Удаление сорной растительности на территории   Любомировского сельского поселения. - 114 984,6 руб.

- Содержание мест захоронения на территории Любомировского сельского поселения  - 115 872 руб.

- Внесение изменений в  Генеральный план Любомировского сельского поселения – 1 142 000 руб.

- Осуществление полномочий  по организации в границах Любомировского сельского поселения  водоснабжение населения в части  ремонта водопроводных колодцев в с. Любомировка , ул. Садовая, -150 000 руб.

- Текущее  содержание дорог  Любомировского сельского поселения, затраты составили - 508 914,6 руб.

- Ямочный ремонт дорог: д. Веселые Рощи, д. Березовка, с. Любомировка -  308661,08

- Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в части выполнения ремонта участка автомобильной дороги с Любомировка- д. Гончаровка - 580406,00 руб.

- Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская с. Любомировка - 881012,93 руб.

- Ремонт участка автомобильной дороги ул. Лизы Чайкиной, с .Любомировка - 599 009.80 руб.

- Создание условий для обеспечения деятельности поселения, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности   - 360135,14 руб.

- Мероприятия по  недопущению  чрезвычайных ситуаций  на территории Любомировского с.п. - 321885,6 руб.

- Нанесение дорожной разметки на пешеходные переходы - 25800,00 руб.

- Организация  безопасности дорожного движения - 305101,45 руб.

- Организация мероприятий по охране окружающей среды – 51492 руб.

- Организация мероприятий по содержанию мест (площадок)  накопления ТКО; - 199244,79

- Мероприятия в сфере энергосбережения       -  112114,67 руб.

- Организация и проведение оплачиваемых общественных работ - 317657,12 руб.

- Изготовление землеустроительной документации на объекты недвижимости – 15 000 руб.

Приложение № 3

к Постановлению

Администрации  Любомировского

сельского поселения

от 10.03.2023 г №18

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

- «Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы»  за 2022 год

Подпрограмма 1

"Развитие социально-культурной сферы Любомировского  сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

V1.1 –мероприятие не планировалось

Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра культуры, библиотек

V1.3= 988 640 988 640  =1

Организация и проведение спортивных мероприятий, мероприятий с детьми и молодёжью

V2.1= 50 000/50 000  = 1

Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря

V2.2= мероприятие не планировалось

Создание благоприятных условий для физической культуры и спорта

V2.3=765 106 /765 106 = 1

Социальное обеспечение  населения  и поддержка семей с детьми

V3\1 =10 694 / 10 694=1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

1.Количество населения принявших участие в культурно-массовых мероприятиях организованных  Любомировским  Центром культуры

G1=5,7/5,4=1,05

2 Количество детей и молодых граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях, мероприятиях с детьми и молодёжью

G3= 115/105=1,1

3. Увеличение процента оснащенности сборных команд поселения  спортивным инвентарем

G4=100/80=1,3

4 Увеличение количества призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня

G5=117/105)=1,1

5. Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формирование семейных ценностей

G6=140/105=1,3

6. Объем использования бюджетных средств  на проведение данных мероприятий

G7=100 / 100 =1

7. Количество мероприятий проведенных по   предупреждению   и профилактике   правонарушений,   совершаемых   в общественных местах и на улицах Любомировского  сельского поселения

G8=107/103=1,04

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра культуры, библиотек

I1.2= 1/1=1

Организация и проведение спортивных мероприятий, мероприятий с детьми и молодёжью

I2.1=1

Создание благоприятных условий для физической культуры и спорта

I2.3=1/1,3=1,3

1) Укрепление института семьи с детьми, базовых семейных ценностей;

2) Профилактика семейного неблагополучия

I3.1=1

Компенсация социальных гарантий лицам, удостоенных звания "Почетный гражданин села"

I3.2=1/1,3=1

1) Стабилизация обстановки на улицах и общественных местах;

2) Распространение информационных листовок

I4.1=1,04

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Любомировского сельского поселения"

J1=(1+1,05) 2*100%=102,5%

Основное мероприятие: "Мероприятия в сфере развития физической культуры и спорта и реализации молодёжной политике на территории поселения"

J2=(1+1+1,1+1,3+1,1+1+1,3)/7*100%=111%

Основное мероприятие: "Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми"

J3=(1+1,3+1)3*100%=110%

Основное мероприятие:  "Профилактика правонарушений на территории Любомировского сельского поселения"

J4=(1,04,+1,04)\2*100%=104%

Расчет эффективности подпрограммы

P1=(102,5%+ 111%+110%+ 104%)/4=107%

Подпрограмма 2

"Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Любомировского  сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Создание условий для обеспечения освещенности улиц

V1=218 216,69/\218 216,69=1

Удаление сорной растительности

V2 =114 984,60/\77918,15 =1

Мероприятия по благоустройству

V3= 4031/4031=1

Содержание мест захоронения.

V4 = 115 872 / 115 872 = 1

Внесение изменений в генеральный план Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, внесение изменений в правила землепользования и застройки Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, включая документацию для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости

V5 = 1 142 000  /1 142 000   =1

Осуществление  полномочий  по организации в границах сельского поселения  актуализация схем водоснабжения с. Любомировка, ул. Советская, ул. Садовая

V6 = 150 000/150 000=1

Осуществление полномочий  по организации в границах Любомировского сельского поселения  водоснабжение населения в части  устройства водопроводного колодца для установки пожарного гидранта

V7 = 93 470 \ 93 470 = 1.

Капитальный ремонт многоквартирных домов

V8 =15608,76 \ 15608,76 = 1

-Текущее и сезонное содержание дорог

V9 = 508914,6/508914,60=1

Ямочный ремонт дорог д. Веселые Рощи, д. Березовка, с. Любомировка  .

V10 = 308 661,08 / 308 661,08  =1

Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в части выполнения ремонта участка автомобильной дороги с Любомировка- д. Гончаровка

V11 = 580 406 / 580 406.00  =1

Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская с. Любомировка

V12 = 881 012.93 / 881 012.93  =1

Ремонт участка автомобильной дороги ул. Лизы Чайкиной, с .Любомировка

V13 = 599 009.80 / 599 009.80  =1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

1. Протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения

G1= 100\100=1

2. Объём ис

пользования бюджетных средств на проведение данных мероприятий

G3100\100=1

3 Количество  проведенных месячников по благоустройству

G3100\100=1

4 Oбъём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий на содержание мест захоронения

G5100\100=1

5 Oбъём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий Внесение изменений в Генеральный план

G5100\100=1

6 Oбъём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий  в части ремонта водопроводных колодцев   с. Любомировка, ул. Садовая, ул. Советская

G5100\100=1

7 Oбъём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий водоснабжение населения в части  устройства водопроводного колодца для установки пожарного гидранта

G5100\100=1

8  Oбъём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий на капитальный ремонт многоквартирных домов

G5100\100=1

9  Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета

G8 = 2878 /13042,6= 22,07

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Содержание и ремонт уличного освещения

I1=1 \ 1 =1

Удаление сорной растительности

I2 =1 \ 1 =1

Мероприятия по благоустройству

I3=1 \ 1 =1

Содержание мест захоронения,

I4  = 1\1=1

проведение данного  мероприятия Внесение изменений в Генеральный план.

I5= 1/1=1

Осуществление  полномочий  по организации в границах сельского поселения ремонта водопроводных колодцев   с. Любомировка, ул. Садовая, ул. Советская

I6= 1/1=1

Осуществление  полномочий  по организации в границах сельского поселения в части  устройства водопроводного колодца для установки пожарного гидранта

I7 = 1/1=1

Капитальный ремонт многоквартирных домов

I8 = 1/1=1

-Текущее и сезонное содержание дорог

I9 =2- 1/22,07)=1,95

Ямочный ремонт дорог, д. Веселые Рощи, ул., д.  Березовка, с. Любомировка,

I10 = 1/1+1

Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в части выполнения ремонта участка автомобильной дороги с Любомировка- д. Гончаровка

I11 = 1/1+1

Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская с. Любомировка

I12 = 1/1+1

Ремонт участка автомобильной дороги ул. Лизы Чайкиной, с .Любомировка

I13 = 1/1+ 1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории  поселения"

J1= (1+1+1+1+1+1+1+1) \8 х 100=100%

Основное мероприятие: "Мероприятие по развитию автомобильных дорог"

J2= ( 1,95/+1+1+1+1)/5 х 100 = 119%

Расчет эффективности подпрограммы

P2=(100%+119%)/2 = 110%

Подпрограмма 3

"Обеспечение безопасности населения в Любомировском  сельском поселении"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Обеспечение деятельности поселения в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности

V1 = 360 135,14 / 360 135,14 =1

Мероприятия по недопущению чрезвычайных ситуаций

V2.1=  321 885,60/ 321 885,60  = 1

Мероприятия по  Профилактике правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности

V2.2 = 6 402 / 6 402 = 1

Мероприятия по нанесению дорожной разметки

V2.3 = 25 800 / 25 800 =1

Мероприятия по Организация  безопасности дорожного движения

V2.4 = 305 101,45/305 101,45=1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Доля населения прошедших обучение мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара

G1=6/4=1,5

Количество проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций

G2.1=160/130=1,2

Количество проведенных экологических акций

G2.2=150/110=1,4

Снижение количества происшествий на дорогах

G2.2=0

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарными инструментами, инвентарём

I1 =2- (1/1,5)=1,3

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

I2.1=2-( 1/1,2)=1,2

Мероприятия по  обеспечению безопасности дорожного движения

I3=1

Мероприятия по  профилактике правонарушений

I2.2=1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Любомировского сельского поселения"

J1= (1+1,5)/2*100=125

Основное мероприятие: "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Любомировского сельского поселения"

J2=(1+1+1,2)\3*100=106%

Расчет эффективности подпрограммы

P3=(125+106)\2=116%

Подпрограмма 4

"Охрана окружающей среды

на территории Любомировского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

-Организация мероприятий по охране окружающей среды

V1 =  51 492/ 51 492= 1

-Организация мероприятий по содержанию мест площадок, накопления твердых коммунальных отходов

V2  =  199 244,79/ 199 244,79= 1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Количество проведенных месячников по благоустройству

G1=120//100=1,2

Количество проводимых экологических акций

G2=130\100=1,3

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы

-Организация месячников по благоустройству территории Любомировского сельского поселения;

I1=1,1/ 1  = 1,1

-Организация сбора и вывоза на свалки мусора

I2=1,2/1= 1,2

-Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;

-Распространение информационных листовок об охране окружающей среды.

I2= 1  (114/110 «кол-во проведенных мероприятий»)

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Очистка территорий населённых пунктов Любомировского сельского поселения"

J1 = (1,1+ 1,2)2 х100 = 115

Расчет эффективности подпрограммы

P4=115

Подпрограмма 5

"Развитие экономического потенциала Любомировского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Мероприятия  в сфере энергосбережения

V.1\1 = 112114,67  112114,67 =1

Организация и проведение оплачиваемых общественных работ

V2.1 = 317657,12 \ 317657,12 =1

Оформление землеустроительной документации на объекты недвижимого имущества

V3.1 = 15 000//15 000=1

Оформление кадастровой документации

V3.2 = Мероприятие в 2022 году не проводилось

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости

V3.3 = мероприятие в 2022  году не проводилось

Оценка имущества

V3.4 =  мероприятие не проводилось

Обеспечение эффективного функционирования деятельности администрации Любомировского сельского поселения

V4.1 =   3 755 195,69/3 755 195,69 =1

Обеспечение гарантий лицам, замещающим должности  муниципальной службы

V4.2= 166 733,46/166 733,46 = 1

Повышение квалификации работников администрации

V4.3 = 20 200/ 20 200= 1

Руководство управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

V4.4 = 666 694,91/ 666 694,91= 1

Проведение антикоррупционной экспертизы

V4.45 = 172 338,65/172 338,65 = 1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Количество учреждений,  в которых проведена замена лама на 100 процентов

G1=2,5/2= 1,3

Увеличение численности участников мероприятия по организации финансирования оплачиваемых общественных работ

G2= 2- (0-\1) =1

Количество объектов недвижимости, в отношении которых оформлена  кадастровая  документация

G3= 100/100=1

Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставляемых муниципальных услуг

G4= 100 100=1

Объём использования бюджетных средств на функционирование Администрации Любомировского  СП

G5=100/100=1

Количество муниципальных служащих Администрации прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

G6  =2-( 2\5 )=1,6

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Проведение обязательных энергетических обследований, объектов находящихся в муниципальной собственности

I1 - мероприятие в 2022 году не проводилось

Замена электрооборудования, а также ламп накаливания на энергосберегаемые

I2 = 1/ 1= 1

Организация и проведение оплачиваемых общественных работ

I2.1 = 1 / 1 = 1

Оформление землеустроительной документации  на объекты недвижимого имущества

I3.1 = 1/1=1

Оформление кадастровой документации

I3.2 = мероприятие в 2022г не проводилось

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости

I3.3 – мероприятие  2022 году не проводилось

Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых произведена оценка

I 3\4 =2/1 = 2

Совершенствование муниципального управления;

I41=1/1=1 Обеспечение эффективного функционирования деятельности администрации

Обеспечение гарантий лицам, замещающим должности  муниципальной службы

I4.2=1/1=1

Повышение квалификации работников администрации

V4.3 =2-(2\5) = 1,6

Обеспечение и проведение выборов и референдумов

V4.\4= Мероприятие в 2022 году не проводилось 1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие:  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Любомировского  сельского поселения"

J1= (  1,3\1)х 130%

Основное мероприятие:  "Занятость населения Любомировского сельского поселения"

J2= (1 + 1)/2*100%=100%

Основное мероприятие :  "Формирование структуры собственности"

J3=1\1*100%=100%

Основное мероприятие:  "Совершенствование муниципального управления Любомировского сельского поселения"

J4=(1+1+1+1,6/4*100%=115%

Расчет эффективности подпрограммы

P5=(130%+100%+100%+115%)/4=111%

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

E=(107%+110+116%+115%+111%)/5=112%

Вывод об эффективности выполнения муниципальной программы: т.к Е>100% выполнение муниципальной программы эффективно

Приложение № 4

к Постановлению

Администрации Любомировского

сельского поселения

от 10.03.2023г  №18

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

«Устойчивое развитие территории Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

на 2020-2026 годы» за 2022год

Муниципальная программа Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» была утверждена постановлением Администрации Любомировского сельского поселения от 12.11.2019 г. № 88.

На реализацию указанной программы в 2022 году запланированы средства в размере

11 885 723,01 руб. Общий объем средств, израсходованных на фактическую реализацию программы в 2021  году составил 11 885 723,01 руб.

Целью подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» является создание благоприятных условий для развития социально- культурной сферы, оздоровления социальной среды на территории Любомировского сельского поселения.

На территории поселения в 2022 году работало 24 клубных формирований, в которых занимается 295 человека,  в том   числе 8 коллективов художественной самодеятельности, в которых занимаются 86  человек. Всего в 2022 году проведено 315 культурно – досуговых мероприятий, в т.ч.85  детских мероприятий,  в которых приняли участие 3442 человека, 108  мероприятия для молодежи,  приняли участие 1938 чел, для пожилых людей 9 приняли участие 311 чел патриотическое воспитание 46 мероприятий, в которых приняли участие 4318 человек, для семей  - 9  - 692 участника,  Всего приняли участие 10390 человек

Для достижения названной цели исполнителю муниципальной программы были поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение роста и качества культурных услуг для населения Любомировского сельского поселения, развитие самодеятельного и художественного творчества.

2. Повышение интереса, обеспечение доступности и создание благоприятных условий для занятий физической культурой и массовым спортом различных категорий жителей Любомировского сельского поселения.

3. Укрепление института семьи.

4. Стабилизация, оздоровление обстановки на улицах и общественных местах Любомировского сельского поселения.

5. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, предполагающей активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией и иными негативными социальными проявлениями.

Задачи муниципальной подпрограммы выполнялись посредством проведения основных мероприятий:

1. В сфере развития приоритетных направлений в реализации культурной политики Любомировского сельского поселения:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- комплектование библиотечного фонда;

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение объектов культуры;

- создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра культуры.

2. В сфере развития физической культуры и спорта и реализация молодежной политики Любомировского сельского поселения:

- создание благоприятных условий для физической культуры и спорта;

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение спортивных объектов;

- приобретение экипировки, спортивного инвентаря и оборудования;

3. В сфере поддержки семей с детьми:

- укрепление института семьи, базовых семейных ценностей;

- профилактика семейного неблагополучия.

4. В сфере профилактики правонарушений на территории Любомировского сельского поселения:

- включение в план работы Совета общественности сельского поселения рассмотрения вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации, результатами борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка;

При реализации названной подпрограммы  израсходовано  денежных средств  в сумме 1 814 440,00 руб., при плановом значении 1 814 440,00 руб.

- информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств путем проведения разъяснительной работы на страницах районной газеты «Таврические новости», распространения информационных листовок.

В рамках исполнения основного мероприятий «Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Любомировского сельского поселения» были израсходованы средства в размере  988 640 руб.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и реализация молодежной политики Любомировского  сельского поселения»  израсходовано  815 106, руб. при плане 815 106 рублей. При этом на организацию и проведение спортивных мероприятий  израсходовано  200 000 и мероприятий с детьми и молодежью израсходованы средства в сумме  50 000  руб.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми» Любомировского  сельского поселения»  израсходовано  10 694  руб. при плане   10 694 рублей.

Целью подпрограммы «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020 – 2026 годы» является обеспечение устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и коммунального комплекса, увеличение доли индивидуального жилищного строительства на территории  Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Для достижения этой цели необходимо выполнить ряд задач:

1. Модернизация объектов коммунальной сферы и выполнение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.

2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, соответствующей нормативным требованиям.

3. Подготовка документов территориального планирования с учетом развития территории и увеличения доли индивидуального жилищного строительства.

Для выполнения названных задач необходимо выполнить ряд мероприятий:

1. Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Любомировского сельского поселения.

2. Модернизация и развитие автомобильных дорог  Любомировского сельского поселения.

3. Подготовка документов территориального планирования (генерального плана территории).

При реализации названной подпрограммы  израсходовано  денежных средств  в сумме 4 732 187,46 руб., при плановом значении 4 732 187,46 руб.

На содержание и ремонт уличного освещения затраты составили  218216,69 руб.,

удаление сорной растительности затраты составили 114 984,6 руб.

Благоустройство территории  4 031  руб.

На содержание мест захоронения  израсходовано.  115 872 руб.

Внесение изменений в генеральный план Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, внесение изменений в правила землепользования и застройки Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, включая документацию для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости  -1 142 000 руб.

Осуществление полномочий  по организации в границах Любомировского сельского поселения  водоснабжение населения в части  ремонта водопроводных колодцев в с. Любомировка по ул. Садовая -  150 000 руб.

Осуществление полномочий  по организации в границах Любомировского сельского поселения  водоснабжение населения в части  устройства водопроводного колодца для установки пожарного гидранта  - 93 470 руб.

На ремонт многоквартирных домов  - 15 608,76 руб.

Текущее и сезонное содержание дорог израсходовано  – 508 914,50 руб., при плане 508               914,50

Ямочный ремонт дорог( с. Любомировка, д. Веселые Рощи, д. Березовка)  затраты составили -   308 661,08 рублей.

Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в части выполнения ремонта участка автомобильной дороги с Любомировка- д. Гончаровка -  508 406 руб.

Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская с. Любомировка – 881 012,93 руб.

Ремонт участка автомобильной дороги ул. Лизы Чайкиной, с .Любомировка – 599 009,80 руб.

Целью подпрограммы «Обеспечение безопасности населения в Любомировском  сельском поселении Таврического муниципального района Омской области на 2020 – 2026 годы» является Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения.

Для достижения этой цели Администрации Любомировского сельского поселения необходимо было выполнить ряд задач:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

3. Повышение уровня безопасности людей на водных   объектах Любомировского  сельского поселения

4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории поселения.

Выполнение этих задач основано на реализации мероприятий:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Любомировского  сельского поселения.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения в   Любомировском  сельском поселении.

3. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Повышение антитеррористической защищенности сельского поселения.

В рамках обеспечения первичных мер пожарной безопасности наблюдается расходования бюджетных по защите прав населения от чрезвычайных ситуаций на сумму

1 019 324,19 руб.  при плане 1 019 324,19 руб.

Выполнение мероприятий по  созданию условий для обеспечени   деятельности поселения в целях обеспечения первичными мерами пожарной безопасности израсходовано 360135,14 руб.  на мероприятие по недопущению чрезвычайных ситуаций затраты составили  659 189,05 руб. руб., на профилактику правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности на территории Любомировского сельского поселения  израсходовано 6402 рублей. Нанесение дорожной разметки на пешеходные переходы затраты составили  25 800 руб.  Организация  безопасности дорожного движения, затраты составили -305 101,45 руб.

Целью подпрограммы является сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, в Любомировском  сельском поселении Таврического муниципального района Омской области на 2020 – 2026 годы» является создание благоприятных условий для проживания граждан  на территории Любомировского сельского поселения.

Для достижения этой цели перед исполнителем муниципальной программы был поставлен ряд задач:

1. Воспитание у молодежи и  жителей Любомировского сельского поселения чувства ответственности за экологическое состояние своего поселения.

2. Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления.

Выполнение этих задач основывается на реализации комплекса мероприятий:

1. Экологическая культура и просвещение населения Любомировского сельского поселения.

2. Очистка территории населенных пунктов Любомировского сельского поселения.

В рамках экологической культуры и просвещения населения Любомировского сельского поселения проведены мероприятия по информированию населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, об охране окружающей среды, о благоустройстве поселения. Средств на реализацию этих мероприятий не потребовалось.

В рамках обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления фактическое использование составило 250 736,79 руб., что соответствует плановому показателю.

На организацию мероприятий по охране окружающей среды  были израсходованы  в сумме 51 492.00 руб. На организацию мероприятий  по содержанию мест (площадок) накопления твердых, коммунальных отходов  затраты составили 199 244,79 руб.

Целью подпрограммы «Развитие экономического потенциала Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020 – 20216 годы» является создание благоприятных условий для экономического развития и повышения экономического потенциала  Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области. На реализацию данной программы израсходованы средства  в сумме  - 5 225 934,50 руб.

Для достижения этой цели необходимо было выполнить ряд задач:

1. Снижение уровня потребления электроэнергии и повышение энергетической эффективности.

2. Увеличение количества занятых людей в различных сферах деятельности.

3. Создание условий для формирования структуры собственности сельского поселения

4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации Любомировского  сельского поселения в соответствии Федеральным Законом ФЗ-131.

Выполнение этих задач основывается на реализации комплекса мероприятий:

1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Любомировского сельского поселения.

2.Оказание содействия в повышении уровня занятости населения.

3. Формирование структуры собственности сельского поселения.

4. Совершенствование муниципального управления.

5. Обеспечение эффективного функционирования Администрации Любомировского  сельского поселения.

В рамках снижения потребления электроэнергии и повышения энергетической эффективности предполагалось выполнение мероприятий в случае поступления в собственность поселения новых объектов. Затраты в сфере энергосбережения составили  -

112 114,67 руб.

В рамках увеличения количества занятых людей в различных сферах деятельности. При  плане привлечения к выполнению общественных работ 40 человек в 2022 году Администрацией Любомировского сельского поселения фактически трудоустроено было14 человек и  26  несовершеннолетних подростка,   на организацию проведения общественных работ затраты составили  317 657,12 руб.

При решении вопросов по созданию условий для формирования структуры собственности, изготовление землеустроительной документации  сельского поселения также израсходованы средства в объеме,  15 000  руб.  Оценка имущества, затраты составили -  0   руб.

На повышение профессиональной переподготовки  затраты сельского поселения составили  20 200  рублей. (Прошли обучение 5 человек)

В рамках выполнения задачи по повышению эффективности управления муниципальными финансами, устойчивому и эффективному осуществлению полномочий Администрации Любомировского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом ФЗ-131,  фактически произведенные  расходы совпадают с плановым значением этого показателя. При запланированных расходах в сумме 4781162,71 руб. фактическое использование средств составило  4781162,71 руб., что составило 100%  плана. При этом сохранены статьи расходов по обеспечению гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы, обеспечению гарантий Главы сельского поселения.

Мероприятие Обеспечение гарантий лицам, замещающим должности муниципальным служащим – затраты составили 166 733,46 руб. Антикоррупционная экспертиза, затраты составили – 172338,65 руб.  В целом можно говорить о достаточно высоком уровне исполнения муниципальной программы  Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы». Мероприятия, запланированные к исполнению на 2022 год  -  выполнены.