АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАВРИЧЕСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31 марта  2020 года	                                                                                № 28

с. Любомировка

Об оценки эффективности реализации

ведомственной целевой программы

«Устойчивое развитие территории

Любомировского  сельского поселения

Таврического муниципального

района Омской области

на 2014-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 20.06.2013 года № 47 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие территории  Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального  района Омской области на 2014-2021 годы»  за 2019 год

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с Уставом Любомировского сельского поселения.

Глава сельского поселения                                                        В.А. Бондаренко

| Приложение№ 1 к Постановлению Администрации Любомировского сельского поселения от 31.03.2020 года №28 ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Любомировского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таврического муниципального района Омской области <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источник |  |  | Объем (рублей) 2019-й год <**> |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения |  | Значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2019-й год <**> |  |  |  |
|  |  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета |  |  | Целевая статья расходов |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  | <****> |  | План |  |  | Факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <***> |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого развития территории Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития социально-культурной сферы Любомировского сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание благоприятных и материально-технических условий для устойчивого развития сфер культуры, спорта и социальной сферы Любомировского СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества предоставляемых культурных услуг населению Любомировского СП, развитие самодеятельного и художественного творчества; |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 277 515 |  |  |  | 277 515 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 277 515 |  |  |  | 277 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Любомировского сельского поселения" |  |  | 604 |  | 0801..23101.20070,500 | Всего, из них расходы за счет: |  | 277 515 |  |  |  | 277 515 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 277 515 |  |  |  | 277 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 277 515 |  |  |  | 277 515 |  | 1. Количество населения, принявшего участие в культурно-массовых мероприятиях |  | % |  | х |  | 103 | 101,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 277 515 |  |  |  | 277 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | - |  |  |  | - |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3: Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение объектов культуры |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | - |  |  |  | - |  | Доля объектов культуры, в которых произведен ремонт и материально-техническое оснащение, в общем объеме объектов, требующих ремонта и материально-технического оснащения |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | - | Всего, из них расходы за счет: |  | - |  |  |  | - |  | Доля объектов культуры, в которых произведен ремонт и материально-техническое оснащение, в общем объеме объектов, требующих ремонта и материально-технического оснащения |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | -- |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4: Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра культуры, библиотек |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  | 1. Число новых творческих проектов, концертных программ, проведенных ЦК; 2. Удовлетворенность посетителей качество проводимых культурно-массовых мероприятий |  | Ед. % |  | 33 100 |  | 5 100 | 0 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества предоставляемых спортивных услуг населению Любомировского СП |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 517 290,00 |  |  |  | 517 290,00 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 517 290,00 |  |  |  | 517 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Мероприятия в сфере развития физической культуры и спорта и реализации молодёжной политике на территории поселения" |  | 604 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 517 290,00 |  |  |  | 517 290,00 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 517 290,00 |  |  |  | 517 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Организация и проведение спортивных мероприятий, мероприятий с детьми и молодёжью |  | 604 |  |  | 0707.2310229990244 | Всего, из них расходы за счет: |  | 31 400. | 31 400 |  | Количество детей и молодых граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях, мероприятиях с детьми и молодёжью |  | % |  | х |  | 125 | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 31 400. | 31 400. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | - |  |  |  | - |  | Увеличение процента оснащенности сборных команд поселения спортивным инвентарем |  | % |  | х |  | 80 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3: Создание благоприятных условий для физической культуры и спорта |  | 604 |  |  | 1102.2310220010540 | Всего, из них расходы за счет: |  | 485 890,00 |  |  |  | 485 890,00 |  | Увеличение количества призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня |  | % |  | х |  | 350 | 195 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 485 890,00 |  |  |  | 485 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Подпрограммы 1 муниципальной программы: "Укрепление института семьи" |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 8480 |  |  |  | 8480 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 8480 |  |  |  | 8480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми" |  | Х |  |  | Х | Всего, из них расходы за счет: |  | 8480 |  |  |  | 8480 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 8480 |  |  |  | 8480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: 1) Укрепление института семьи с детьми, базовых семейных ценностей; 2) Профилактика семейного неблагополучия 3) Компенсация социальных гарантий лицам, удостоенных звание «Почетный гражданин села» |  | 604 |  |  | 10 03, 2310320010300 | Всего, из них расходы за счет: |  | 8480 |  |  |  | 8480 |  | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формирование семейных ценностей Объем использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий |  | % % |  | х |  | 130 100 | 140 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 8480 |  |  |  | 8480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Подпрограммы 1 муниципальной программы: "Стабилизация, оздоровление обстановки на улицах и общественных местах Любомировского СП" |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | х |  |  |  | х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Профилактика правонарушений на территории Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  | Х | Всего, из них расходы за счет: |  | х |  |  |  | х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: 1) Стабилизация обстановки на улицах и общественных местах; 2) Распространение информационных листовок |  | х |  |  | х | Всего, из них расходы за счет: |  | х |  |  |  | х |  | Количество мероприятий проведенных по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах Любомировского сельского поселения |  | % |  | х |  | 130 | 170 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  | Х |  |  | Х | Всего, из них расходы за счет: |  | 803285,00. | 803285,00. | Х |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 803285,00; 1 011 599. | 803285,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципальной программы: "Обеспечение опережающего развития инфраструктуры и коммунального комплекса, увеличение доли индивидуального жилищного строительства в Любомировском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение опережающего развития инфраструктуры и коммунального комплекса, увеличение доли индивидуального жилищного строительства в Любомировском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2 муниципальной программы: Модернизация объектов коммунальной сферы и выполнение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5 801 743,29 |  |  | 5 704 297,44 |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 832 055,65 |  |  | 832 056,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 4 969 687,64 |  |  | 4 872 240,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения" |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5 801 743,29 |  |  | 5 704 297,44 |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 832 055,65 |  |  | 832 056,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 4 969 687,64- |  |  | 4 872 240,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Содержание и ремонт уличного освещения |  | 604 |  |  | 0503 2320129990244 | Всего, из них расходы за счет: | 182 562,35 |  |  | 182 562,35 |  |  |  | Протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения | % |  | х |  | 80 |  |  | На всех улицах Любомировского с.п. горят фонари 100% (также в д. Березовка, д. Веселые Рощи, д.) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 182 562,35 |  |  | 182 562,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Мероприятия по благоустройству, удаление сорной растительности |  | 604 |  |  | 0503,2320129990240 | Всего, из них расходы за счет: | 170 037,50 |  |  | 170 037,50 |  |  |  | объём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий | % |  | х |  | 100 |  |  | В 2018 году мероприятие проводилось в рамках Подпрограммы «Охрана окружающей среды». |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 170 037,50 |  |  | 170 037,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Сбор и вывоз отходов и мусора. Содержание мест захоронения |  | 604 |  |  | 0503,2320129990240 | Всего, из них расходы за счет: | 98 356,00 |  |  | 98 356,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 98 356,00 |  |  | 98 356,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Составление Генерального плана на территорию Любомировского сельского поселения |  | 604 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  | - |  |  |  | Доля домов оборудованных газом на отопление к общему количеству домов | % |  | х |  | 40 |  |  | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Осуществление полномочий по организации в границах сельского поселения электро,-тепло,- газо,- и водоснабжения населения, водоотведения |  | 604 |  |  | 0502.2320110030244. 0502.2320110240244 | Всего, из них расходы за счет: | 84 963,92 |  |  | 84 963,92 |  |  |  | объём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий | % |  | х |  | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 84 963,92 |  |  | 84 963,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | 604 |  |  | 0501.2320110190,240 | Всего, из них расходы за счет: | 9149,52 |  |  | 9149,52 |  |  |  | Объём использования бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов | % |  | х |  | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 9149,52 |  |  | 9149,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7 Выполнение работ по строительству объекта "Сеть газораспределения по д. Березовка Таврического района Омской области" |  | 604 |  |  | 05. 0223201.L5878414, 0502.23201S5878414.0502/23201M5878414 | Всего, из них расходы за счет: | 5 226 120,42 |  |  | 5128674,57 |  |  |  | Количество газифицированных улиц | % |  | х |  | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 256 433,78 |  |  | 256 433,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 4 969 687,64 |  |  | 4 872 240,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие8 Осуществление авторского надзора за ходом строительства объекта "Сеть газораспределения по д. Березовка Таврического района Омской области" |  | 604 |  |  | 05022320110120414 | Всего, из них расходы за счет: | 30 554,58 |  |  | 30 554,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 30 554,58 |  |  | 30 554,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприяти 9, 10 9 . Ремонт участка тепловой сети в с. Любомировка 10 . Реализация прочих мероприятий по устойчивому функционированию жилищно-коммунального хозяйства на территории поселении |  | 604 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  | - |  |  |  |  | % |  | х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 940 807,93 |  |  | 940 807,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 2 муниципальной программы: "Мероприятие по развитию автомобильных дорог" |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджет | 940 807,93 |  |  | 940 807,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Мероприятие по развитию автомобильных дорог" |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 940 807,93 |  |  | 940 807,93 |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 940 807,93 |  |  | 3 409 522,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1,2,3 1) Текущее и сезонное содержание дорог |  | 604 |  |  | 0409.2320229990244 | Всего, из них расходы за счет: | 442 202,50 |  |  | 442 202,50 |  |  |  | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета | % |  | х |  | 15 |  |  | 12,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 442 202,50 |  |  | 442 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Ямочный ремонт дорог д. Веселые Рощи, д. Березовка, с. Любомировка |  | 604 |  |  | 0409.2320229990244 | Всего, из них расходы за счет: | 498 605,43 |  |  | 498 605,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 498 605,43 |  |  | 498 605,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в с. Любомировка (ул. Лизы Чайкиной). |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советская Любомировка, протяженностью 240м. |  | 604 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в с. Любомировка (ул. Маяковского) |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет:. | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 8 осуществление строительного контроля |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 6 742 551,22 |  |  | 6 645 106,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 772 863,58 |  |  | 1 772 865,58 |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 4 969 687,64 |  |  | 4 872 240,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 муниципальной программы: "Защита жизни и здоровья населения Любомировского сельского поселения от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Защита жизни и здоровья населения Любомировского сельского поселения от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 3 муниципальной программы: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 116 828.79 |  |  |  | 116 828.79 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 116 828.79. | 116 828.79. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 116 828.79. | 116 828.79. | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 116 828.79. | 116 828.79. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1,2,3: Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарными инструментами, инвентарём |  | 604 |  |  | 0310.2330129990242 | Всего, из них расходы за счет: | 116 828.79. | 116 828.79. | Доля населения прошедших обучение мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара |  | % |  | х |  | 5 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 116 828.79. | 116 828.79. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 3 муниципальной программы: "Профилактика терроризма и экстремизма" |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 115 000.00 |  |  |  | 115 000.00 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 115 000.00 |  |  |  | 115 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 115 000.00 |  |  |  | 115 000.00 |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 115 000.00 |  |  |  | 115 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Мероприятия по недопущению чрезвычайных ситуаций на территории Любомировского сельского поселения |  | 604 |  |  | 0309, 23302,29990244 | Всего, из них расходы за счет: | 115 000.00 |  |  |  | 115 000.00 |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций |  | % |  | х |  | 150 |  |  | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 115 000.00 |  |  |  | 115 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Установка дорожных знаков |  | 604 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .Задача 3 Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности имущества и безопасных условий дорожного движения. |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 27 450,50 |  |  |  | 27 450,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 27 450,50 |  |  |  | 27 450,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Обеспечение безопасности дорожного движения в Любомировском сельском поселении | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 27 450,50 |  |  |  | 27 450,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 27 450,50 |  |  |  | 27 450,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Установка дорожных знаков | 604 |  |  | 0409.2330229990244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 27 450,50 |  |  |  | 27 450,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 27 450,50 |  |  |  | 27 450,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы -РФ <*****>-- | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.Подпрограммы 3 муниципальной программы: "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  |  | - |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3: "Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Любомировского сельского поселения |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  |  | - |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1,2 1 Установка и обновление наглядной агитации на водоёмах поселения о соблюдения правил безопасности на водных объектах; 2 Информирование населения с использованием СМИ о чрезвычайных ситуациях на водных объектах |  | 604 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  |  | - |  | Снижение количества происшествий на водных объектах, расположенных на территории Любомировского сельского поселения |  | % |  | х |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 259 279.29 |  |  |  | 259 279.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 259 279.29 |  |  |  | 259 279.29 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 муниципальной программы: "Сохранение и восстановление природной среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Сохранение и восстановление природной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 4 муниципальной программы: "Обеспечение экологической безопасности на территории поселения" |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 42 868,20 |  |  |  | 42 868,20 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 42 868,20 |  |  |  | 42 868,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Очистка территорий населённых пунктов Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 42 868,20 |  |  |  | 42 868,20 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 42 868,20 |  |  |  | 42 868,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие : 1. Организация месячников по благоустройству территории Любомировского сельского поселения; 2. Организация сбора и вывоза на свалки мусора. |  | 604 |  |  | 0605.23401.10180244 | Всего, из них расходы за счет: | 42 868,20 |  |  |  | 42 868,20 |  |  | Количество проведенных месячников по благоустройству | % |  | х |  | 100 |  |  | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 42 868,20 |  |  |  | 42 868,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 4 муниципальной программы: "Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, повышение экологической культуры" |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: "Экологическая культура и просвещение населения Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; 2. Распространение информационных листовок об охране окружающей среды. |  | 604 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  | Количество проводимых экологических акций | % |  | х |  | 110 |  |  | 116 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 42 868,20 |  |  |  | 42 868,20 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 42 868,20 |  |  |  | 42 868,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 муниципальной программы: "Повышение благосостояния населения на основе экономического и социального развития поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: Повышение благосостояния населения на основе экономического и социального развития поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Повышение энергетической эффективности Любомировского сельского поселения" |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 39600,00 |  |  |  | 39600,00 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 39600,00 |  |  |  | 39600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 39600,00 |  |  |  | 39600,00 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 39600,00 |  |  |  | 39600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1,2 Мероприятие:1:: Проведение обязательных энергетических обследований, объектов находящихся в муниципальной собственности; Мероприятие 2: Замена электрооборудования, а также ламп накаливания на энергосберегаемые |  | 604 |  |  | 0503.2350129990244 | Всего, из них расходы за счет: | 39600,00 |  |  |  | 39600,00 |  |  | Сокращение расходов бюджета Любомировского сельского поселения на потребление электроэнергии | % |  | х |  | 95 |  |  | 59,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 39600,00 |  |  |  | 39600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Содействие занятости населению" |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 243 292,42 |  |  |  | 243 292,42 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 146 782,78 |  |  |  | 146 782,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 96 509,64 |  |  |  | 96 509,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: "Занятость населения Любомировского сельского поселения " |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 243 292,42 |  |  |  | 243 292,42 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 146 782,78 |  |  |  | 146 782,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 96 509,64 |  |  |  | 96 509,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Организация и проведение оплачиваемых общественных работ |  | 604 |  |  | 0401.23502,701401204, 0401.23502.29990121, | Всего, из них расходы за счет: | 243 292,42 |  |  |  | 243 292,42 |  |  | Число новых предпринимателей, открывших своё дело с помощью службы занятости | Единиц |  | 28 |  | 4 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 146 782,78 |  |  |  | 146 782,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 96 509,64 |  |  |  | 96 509,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Сохранение и оптимизация муниципальной собственности поселения" |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5400,00 |  |  |  | 5400,00 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5400,00 |  |  |  | 5400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3: "Формирование структуры собственности" |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5400,00 |  |  |  | 5400,00 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5400,00 |  |  |  | 5400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества |  | 604 |  |  | 0113.2350329990244 | Всего, из них расходы за счет: | 5400,00 |  |  |  | 5400,00 |  |  | Количество правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | % |  | х |  | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5400,00 |  |  |  | 5400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости (межевание) |  | 604 |  |  | , | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3: Описание местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости |  | 604 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4: Определение рыночной стоимости объектов недвижимости |  | 604 |  |  | - | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Воплощение стратегических задач экономического развития поселения, формирование и исполнение местных бюджетов"" |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3 968 206,62 |  |  |  | 3 968 206,62 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3 968 206,62 |  |  |  | 3 968 206,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4: "Совершенствование муниципального управления Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3 968 206,62 |  |  |  | 3 968 206,62 |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3 968 206,62 |  |  |  | 3 968 206,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Информационное обеспечение деятельности Администрации Любомировского сельского поселения |  | 604 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | % |  | х |  | 25 |  |  | 12,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Руководство и управление в сфере установленных функция; |  | 604 |  |  | 0102,2350429980120 | Всего, из них расходы за счет: | 675 773,99 |  |  |  | 675 773,99 |  |  | Объём использования бюджетных средств на функционирование Администрации Любомировского СП | % |  | х |  | 100 |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 675 773,99 |  |  |  | 675 773,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3: Межбюджетные трансферты |  | 604 |  |  | 0104.2350420080540251 | Всего, из них расходы за счет: | 125 611,20 |  |  |  | 125 611,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 125 611,20 |  |  |  | 125 611,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4: Материально-техническое оснащение Администрации Любомировского сельского поселения; |  | 604 |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5: Создание условий для обеспечения деятельности учреждения |  | 604 |  |  | 0104.2350429980244 | Всего, из них расходы за счет: | 3 151 521,43 |  |  |  | 3 151 521,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3 151 521,43 |  |  |  | 3 151 521,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6: Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации |  | 604 |  |  | 0104.2350429980121, 0104.2350429980120, | Всего, из них расходы за счет: | 15300,00 |  |  |  | 15300,00 |  |  | число специалистов Администрации Любомировского СП прошедших повышение квалификации | единиц |  | 14 |  | 2 |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 15300,00 |  |  |  | 15300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 4 256 499,04 |  |  |  | 4 256 499,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4 159 989,94 |  |  |  | 4 159 989,94 |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 96 509,64 |  |  |  | 96 509,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | Х |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 12 104 482,75 |  |  |  | 12 007 037,90 |  |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 7 038 285,47 |  |  |  | 9 651 626,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 5 066 197,28 |  |  |  | 4 968 750,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Постановлению

Администрации Любомировского

сельского поселения

от 31.03.2020  № 28

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Любомировского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

"Устойчивое развитие территории  Любомировского  сельского поселения

Таврического муниципального района Омской Области на 2014-2021 годы"

(далее – муниципальная программа)   за 2019 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год план | 2019 год-факт |

| Мероприятия: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма муниципальной программы " Развитие социально-культурной сферы Любомировского сельского поселения" |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа людей занятых в спортивных секциях | %, по отношению к общей численности населения | 0,5 | 2,3 (50х100) \ 2154 |
| 2. | Увеличение числа посещений библиотек расположенных на территории Любомировского СП | %, к предыдущему году | 5 | 2 (16735х100\16700х100 |
| 3 | Увеличение доли населения Любомировского СП, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе (кружках) | %, по отношению к общей численности населения | 1,8 | 9,9 (2250х100\2260) |
| 4 | Уменьшение числа неблагополучных семей | %, к предыдущему году | - 35 | 23 (9х100\4)-100 |
| 5 | Уменьшение количества правонарушений совершаемых на территории Любомировского СП | %, к предыдущему году | -1 | 15 (196х100\130) |
| 2. Подпрограмма муниципальной программы " Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Любомировского сельского поселения " |  |  |  |  |
| 1 | - Сокращение доли стальных труб по отношению к общей протяженности сети водопровода в Любомировском сельском поселении | %, по отношению к общей протяженности сетей водопровода | 17 | 0 |
| 2 | - Протяженность отремонтированных дорог общего пользования | км | 1,8 | 1,8 |
| 3. Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Любомировском сельском поселении» |  |  |  |  |
| 1 | - Снижение числа пожаров на территории Любомировского сельского поселения | %, к предыдущему году | 2 | 2018г -4 выезда, 2019г – 30 выездов, 4 ложных выезда |
| 4. Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Любомировского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1 | - Недопущение несанкционированных свалок | %, к предыдущему году | 0 | 0 |
| 5. Подпрограмма «Развитие экономического потенциала Любомировского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1 | - Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | в квт.ч/кв.м | 25700 | 20286 |
| 2 | - Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | в Гкал/кв.м. | 0,196 | 0,144 |
| 3 | - Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). | в куб.м/чел | 16,281 | 2,44 |
| 4 | - темп роста доходов от использования муниципальной собственности | %, к предыдущему году | 100 | 100 |
| 5 | - улучшение значения средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Любомировском сельском поселении | процент | 87,8 | 87,8 |
| 6 | Степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении деятельности Администрации Любомипровского сельского поселения. | 100 | 100 | 100 |

В 2019 году проведено значимое мероприятие – Выполнение работ по строительству объекта «Сеть газораспределения по д. Березовка Таврического

района Омской области»   Затраты составили 5 128 674,57 руб.

Осуществлен авторский надзор за ходом строительства объекта «Сеть газораспределения по д. Березовка Таврического района Омской области» Затраты составили 30554,58 рублей. На текущее и сезонное содержание дорог затраты составили – 442 202,50 руб., Произведен ямочный ремонт в с. Любомировка, д. Веселые Рощи, д. Березовка, затраты составили 448 605,43 руб

-  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Любомировского сельского поселения. Затраты составили 116 828,79  руб.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций  - затраты составили 115 000 руб.  Установка дорожных знаков – 20 762 руб. На

Ремонт многоквартирных домов – 9149,52,42  руб.

Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории  Любомировского  сельского поселения (Содержание и ремонт  уличного  освещения, благоустройство территории, сбор и вывоз  отходов и мусора, содержание мест захоронения)  -  450 955,85 руб.  руб.

- Газифицированы в  2019 г. с. Любомировка  - 2 д., д. Веселые рощи – 2.;

- ООО «Расчетный центр» оказывает услуги по теплоснабжению.

- Проведение общественных работ  243 292,42 руб.

Приложение № 3  к Постановлению

Администрации  Любомировского

сельского поселения

от 31.03.2020г №28

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

- «Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2014-2021 годы»  за 2019год

Подпрограмма 1

"Развитие социально-культурной сферы Любомировского  сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

V1.1 –мероприятие не планировалось

Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра культуры, библиотек

V1.3= 277 515  /277 515 =1

Организация и проведение спортивных мероприятий, мероприятий с детьми и молодёжью

V2.1= 31400/31400  = 1

Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря

V2.2=

Создание благоприятных условий для физической культуры и спорта

V2.3=517 290 / 517 290 = 1

Социальное обеспечение  населения  и поддержка семей с детьми

V3\1 =8480 / 8480 =1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

1.Количество населения принявших участие в культурно-массовых мероприятиях организованных  Любомировским  Центром культуры

G1=100,3/100,5=1

2. Число новых творческих проектов, концертных программ созданных Любомировским  Центром культуры

G2=2-(0/5)=2

3. Количество детей и молодых граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях, мероприятиях с детьми и молодёжью

G3= 125/120=1

4. Увеличение процента оснащенности сборных команд поселения  спортивным инвентарем

G4=100/80=1,3

5. Увеличение количества призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня

G5=2-(195/350)=1,4

6. Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формирование семейных ценностей

G6=140/130=1

7. Объем использования бюджетных средств  на проведение данных мероприятий

G7=100 / 100 =1

8. Количество мероприятий проведенных по   предупреждению   и профилактике   правонарушений,   совершаемых   в общественных местах и на улицах Любомировского  сельского поселения

G8=170/130=1,3

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

I1.1= 1

Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра культуры, библиотек

I1.2= 1/1=1

Организация и проведение спортивных мероприятий, мероприятий с детьми и молодёжью

I2.1=1

Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря

I2.2= 1

Создание благоприятных условий для физической культуры и спорта

I2.3=1/1=1

1) Укрепление института семьи с детьми, базовых семейных ценностей;

2) Профилактика семейного неблагополучия

I3.1=1

Компенсация социальных гарантий лицам, удостоенных звания "Почетный гражданин села"

I3.2=1/1=1

1) Стабилизация обстановки на улицах и общественных местах;

2) Распространение информационных листовок

I4.1=1,6

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Любомировского сельского поселения"

J1=(1+2) 2*100%=150%

Основное мероприятие: "Мероприятия в сфере развития физической культуры и спорта и реализации молодёжной политике на территории поселения"

J2=(1+1+1+1)/4*100%=100%

Основное мероприятие: "Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми"

J3=(1+1)2*100%=100%

Основное мероприятие:  "Профилактика правонарушений на территории Сосновского сельского поселения"

J4=1,3\1*100%=130%

Расчет эффективности подпрограммы

P1=(150%+ 100%+100%+ 130%)/4=120%

Подпрограмма 2

"Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Любомировского  сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Содержание и ремонт уличного освещения

V1=182 562,35\182  562,35 =1

Мероприятия по благоустройству

V2=170 037,50 / 170 037,50 = 1

Содержание мест захоронения. Сбор и вывоз отходов и мусора

V3= 98 356 / 98 356 = 1

Осуществление  полномочий  по организации в границах сельского поселения электро,-тепло,- газо,- и водоснабжения населения, водоотведения

V4= 84 963,92/84 963,92 = 1-

Капитальный ремонт многоквартирных домов

V5=9149,52 \ 9149,52 = 1

Выполнение работ по строительству объекта

«Сеть газораспределения по д. Березовка Таврического района омской области»

V6=  5 226 120,42/ 5 128674,57=0,98 =1

- Ремонт участка тепловой сети в с. Любомировка

-Реализация прочих мероприятий по устойчивому функционированию жилищно-коммунального хозяйства на территории поселении

V8= мероприятие в 2019 оду не планировалось

-Текущее и сезонное содержание дорог

Ямочный ремонт дорог д. Веселые Рощи, д. Березовка, с. Любомировка  - руб. Текущее  сезонное содержание дорог. Градирование дорог

V9= 940 807,93/940 807,93 =1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

1. Протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения

G1= 100\100=1

2. Объём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий

G3100\100=1

3. Доля домов оборудованных газом на отопление к общему количеству домов

G4= 75\40=1,9

4. Oбъём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий на капитальный ремонт многоквартирных домов

G5100\100=1

5. Oбъём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий на капитальный ремонт многоквартирных домов

G4=100/100=1

6. Oбъём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий на капитальный ремонт многоквартирных домов

G5=100/100=1

7. Количество газифицированных улиц

G6=100/94 =1,1

8. Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета

G8 = 12/0,94 =12,8

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Содержание и ремонт уличного освещения

I1=1 \ 1 =1

Строительство электролинии для уличного освещения

I1.1==(мероприятие не проводилось)

Мероприятия по благоустройству

I2=1/1=1

Содержание мест захоронения, Сбор и вывоз отходов и мусора

I3= 1\1=1

Осуществление  полномочий  по организации в границах сельского поселения электро,-тепло,- газо,- и водоснабжения населения, водоотведения

I4= 1/1=1

Капитальный ремонт многоквартирных домов

I6= 1\1 =1

- Ремонт участка тепловой сети в с. Любомировка

-Реализация прочих мероприятий по устойчивому функционированию жилищно-коммунального хозяйства на территории поселении

I7== (мероприятие не проводилось)

-Текущее и сезонное содержание дорог

Ямочный ремонт дорог, д. Веселые Рощи, ул., д.  Березовка, с. Любомировка,

I10= 1/1+1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории  поселения"

J1= (1+1+1+1+1) \ 5 х 100 +100%%

Основное мероприятие: "Мероприятие по развитию автомобильных дорог"

J2= 12,8/1 х 100 = 128%

Расчет эффективности подпрограммы

P2=(100%+128%)/2 = 114%

Подпрограмма 3

"Обеспечение безопасности населения в Любомировском  сельском поселении"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарными инструментами, инвентарём

V1 = 116 828 79/116 828,79 =1

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

V2.1=  115 000/ 115000  = 1

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

V2.2 – 27 450,50 / 27 450,50 = 1

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму

V2.3 - финансирование мероприятия не проводилось

-Установка и обновление наглядной агитации на водоёмах поселения о соблюдения правил безопасности на водных объектах;

-Информирование населения с использованием СМИ о чрезвычайных ситуациях на водных объектах

V3 – финансирование мероприятия не проводилось.

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Доля населения прошедших обучение мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара

G1=5/5=1

Количество проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций

G2.1=160/150=1

Снижение количества происшествий на водных объектах, расположенных на территории Любомировского сельского поселения

G2.2=0

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарными инструментами, инвентарём

I1 =1/1=1

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

I2.1=1\1+1

Мероприятия по  обеспечению безопасности дорожного движения

I3=1\1+1

-Установка и обновление наглядной агитации на водоёмах поселения о соблюдения правил безопасности на водных объектах;

-Информирование населения с использованием СМИ о чрезвычайных ситуациях на водных объектах

I3 - финансирование мероприятия не проводилось = 0

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Любомировского сельского поселения"

J1= 100 %

Основное мероприятие: "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Любомировского сельского поселения"

J2=(1+1)\2*100=100%

Основное мероприятие:  "Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах  Любомировского сельского поселения"

J3=100% (т.к. происшествий на водных объектах на территории Любомировского с.п. не было)

Расчет эффективности подпрограммы

P3=(100+100+100))\3=100%

Подпрограмма 4

"Охрана окружающей среды

на территории Любомировского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

-Организация месячников по благоустройству территории Любомировского сельского поселения;

V1 – финансирование мероприятия не проводилось

-Организация сбора и вывоза на свалки мусора

V2 =42 868,20 /28 965=1

-Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;

-Распространение информационных листовок об охране окружающей среды.

V3 – финансирование мероприятия не проводилось

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Количество проведенных месячников по благоустройству

G1=100//100=1

Количество проводимых экологических акций

G2=114\110=1

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы

-Организация месячников по благоустройству территории Любомировского сельского поселения;

-Организация сбора и вывоза на свалки мусора

I1=1/1= 1

-Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;

-Распространение информационных листовок об охране окружающей среды.

I2= 1  (114/110 «кол-во проведенных мероприятий»)

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Очистка территорий населённых пунктов Любомировского сельского поселения"

J1 = 1/1х100 = 100

"Экологическая культура и просвещение населения Любомировского сельского поселения"

J2= 1\1*100%=100

Расчет эффективности подпрограммы

P4=(100+100) \ 2=100%

Подпрограмма 5

"Развитие экономического потенциала Любомировского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Проведение обязательных энергетических обследований, объектов находящихся в муниципальной собственности

V1=  Мероприятие в 2019 году  не проводилось

Замена электрооборудования, а также ламп накаливания на энергосберегаемые

V2 =39600\ 39600=1

Организация и проведение оплачиваемых общественных работ

V2.1 = 243 292,42 \ 243 292,42 =1

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет

V2.2 = 88 695,40 88 695,40 = 1

Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества

V3.1 = 5400 \ 5400 = 1

Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости (межевание)

V3.2 = мероприятие в 2019 году не проводилось

Описание местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости

V3.2 = мероприятие в 2019  году не проводилось

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости

V3.3 = мероприятие в 2019  году не проводилось

Информационное обеспечение деятельности Администрации Любомировского поселения

V4.1= финансирование мероприятия в 2019 году не планировалось

Руководство и управление в сфере установленных функций;

V4.2=675 773,90 675 773,90

Межбюджетные трансферты

V4.3=125 611,20 / 125 611,20 =1

Материально-техническое оснащение Администрации Любомировского сельского поселения;

V4.4=мероприятие в 2019 году не проводилось

Создание условий для обеспечения деятельности учреждения

V4.5=3 151 521,43 / 3 151 521,43   =1

Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации

V4.6=  15 300 /15 300  =1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Сокращение расходов бюджета Любомировского сельского поселения на потребление электроэнергии

G1= 95 /91  = 1

Число новых предпринимателей, открывших своё дело с помощью службы занятости

G2= 2- (0\4) = 2

Количество правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

G3= 100/100=1

Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставляемых муниципальных услуг

G4= 25/12,5)=2

Объём использования бюджетных средств на функционирование Администрации Любомировского  СП

G5=100/100=1

Число специалистов Администрации Любомировского СП прошедших повышение квалификации

G6  = 5/ 2=2,5

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Проведение обязательных энергетических обследований, объектов находящихся в муниципальной собственности

I1 - мероприятие в 2018 году не проводилось

Замена электрооборудования, а также ламп накаливания на энергосберегаемые

I2 = 1/ 1= 1

Организация и проведение оплачиваемых общественных работ

I2.1 = 1,5 / 1 = 1,5

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

I2.1 = 1 / 1 = 1

Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества

I3.1 =1

Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости (межевание)

I3.2 = -

Описание местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости

I3.2 -

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости

I3.3 -

Информационное обеспечение деятельности Администрации Любомировского сельского поселения

I4.1 мероприятие в 2015г. не проводилось

Руководство и управление в сфере установленных функция;

I4.2=1/1=1

Межбюджетные трансферты

I4.3=1/1=1

Материально-техническое оснащение Администрации Любомировского сельского поселения;

I4.4= -

Создание условий для обеспечения деятельности учреждения

I4.5=1/1=1

Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации

V4.6 = 2,5\ 1 = 2,5

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие:  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Любомировского  сельского поселения"

J1=   ( 1+1)/2 х 100= 100%

Основное мероприятие:  "Занятость населения Любомировского сельского поселения"

J2= (1 + 1)/2*100%=100%

Основное мероприятие :  "Формирование структуры собственности"

J3=1\1*100%=100%

Основное мероприятие:  "Совершенствование муниципального управления Любомировского сельского поселения"

J4=(1+1+1+2,5)/4*100%=138%

Расчет эффективности подпрограммы

P5=(100%+100%+100%+138%)/4=110%

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

E=(120%+114%+100%+100%+110%)/5=109%

Вывод об эффективности выполнения муниципальной программы: т.к Е>100% выполнение муниципальной программы эффективно

Приложение № 4 к Постановлению

Администрации Любомировского

сельского поселения

от 31.03.2020г №28

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

«Устойчивое развитие территории Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

на 2014-2021 годы» за 2019год

Муниципальная программа Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2014-2021 годы» была утверждена постановлением Администрации Любомировского сельского поселения от 15.11.2013 г. № 83.

На реализацию указанной программы в 2019 году запланированы средства в размере 12 104 482,75 руб. Общий объем средств, израсходованных на фактическую реализацию программы в 2019  году составил 12 007037,90 руб.

Целью подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» является создание благоприятных условий для развития социально- культурной сферы, оздоровления социальной среды на территории Любомировского сельского поселения.

На территории поселения в 2019 году работало 24 клубных формирований, в которых занимается 293 человека,  в том   числе 8 коллективов художественной самодеятельности, в которых занимаются 86  человек. Всего в 2019 году проведено 315 культурно – досуговых мероприятий, в т.ч.85  детских мероприятий,  в которых приняли участие 3442 человека, 108  мероприятия для молодежи.  приняли участие 1938 чел, для пожилых людей 9 приняли участие 311 чел патриотическое воспитание 46 мероприятий, в которых приняли участие 5071 человек, для семей  - 9  - 692 участника,

Для достижения названной цели исполнителю муниципальной программы были поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение роста и качества культурных услуг для населения Любомировского сельского поселения, развитие самодеятельного и художественного творчества.

2. Повышение интереса, обеспечение доступности и создание благоприятных условий для занятий физической культурой и массовым спортом различных категорий жителей Любомировского сельского поселения.

3. Укрепление института семьи.

4. Стабилизация, оздоровление обстановки на улицах и общественных местах Любомировского сельского поселения.

5. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, предполагающей активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией и иными негативными социальными проявлениями.

Задачи муниципальной подпрограммы выполнялись посредством проведения основных мероприятий:

1. В сфере развития приоритетных направлений в реализации культурной политики Любомировского сельского поселения:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- комплектование библиотечного фонда;

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение объектов культуры;

- создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра культуры.

2. В сфере развития физической культуры и спорта и реализация молодежной политики Любомировского сельского поселения:

- создание благоприятных условий для физической культуры и спорта;

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение спортивных объектов;

- приобретение экипировки, спортивного инвентаря и оборудования;

3. В сфере поддержки семей с детьми:

- укрепление института семьи, базовых семейных ценностей;

- профилактика семейного неблагополучия.

4. В сфере профилактики правонарушений на территории Любомировского сельского поселения:

- включение в план работы Совета общественности сельского поселения рассмотрения вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации, результатами борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка;

- информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств путем проведения разъяснительной работы на страницах районной газеты «Таврические новости», распространения информационных листовок.

В рамках исполнения основного мероприятий «Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Любомировского сельского поселения» были израсходованы средства в размере  277 515  руб..

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и реализация молодежной политики Любомировского  сельского поселения»  израсходовано  485 890   руб. при плане 485 890  рублей. При этом на организацию и проведение спортивных мероприятий  и мероприятий с детьми и молодежью израсходованы средства в сумме  31400  руб..

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми» Любомировского  сельского поселения»  израсходовано  8 480    руб. при плане   8 480   рублей.

Целью подпрограммы «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы» является обеспечение устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и коммунального комплекса, увеличение доли индивидуального жилищного строительства на территории  Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Для достижения этой цели необходимо выполнить ряд задач:

1. Модернизация объектов коммунальной сферы и выполнение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.

2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, соответствующей нормативным требованиям.

3. Подготовка документов территориального планирования с учетом развития территории и увеличения доли индивидуального жилищного строительства.

Для выполнения названных задач необходимо выполнить ряд мероприятий:

1. Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Любомировского сельского поселения.

2. Модернизация и развитие автомобильных дорог  Любомировского сельского поселения.

3. Подготовка документов территориального планирования (генерального плана территории).

При реализации названной подпрограммы  израсходовано  денежных средств  в сумме 6 742 551,22   руб., при плановом значении 6 645 106,37    руб. На содержание и ремонт уличного освещения затраты составили  182 562,35   руб , Благоустройство и удаление сорной растительности затраты составили  170 037,50  руб.

На содержание мест захоронения  израсходовано.   Осуществление полномочий по организации  и в границах сельского поселения Электро, - газо, - тепло, - и водоснабжение, - водоотведение –84963,,42 руб. , - На ремонт многоквартирных домов  - 9 149,52   Текущее и сезонное содержание дорог, ,  – 442 202,50 руб..  Ямочный ремонт дорог( с. Любомировка, д. Веселые Рощи, д. Березовка)  затраты составили -   498 605,43;

Выполнение работ по объекту капитального строительства  «Сеть газораспределения по д. Березовка  Таврического района  Омской области»  согласно заключенного контракта затраты составили   5 128 674,57 руб.

Осуществление авторского надзора затраты составили 30 554,58 руб.

Целью подпрограммы «Обеспечение безопасности населения в Любомировском  сельском поселении Таврического муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы» является Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения.

Для достижения этой цели Администрации Любомировского сельского поселения необходимо было выполнить ряд задач:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

3. Повышение уровня безопасности людей на водных   объектах Любомировского  сельского поселения

4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории поселения.

Выполнение этих задач основано на реализации мероприятий:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Любомировского  сельского поселения.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения в   Любомировском  сельском поселении.

3. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Повышение антитеррористической защищенности сельского поселения.

В рамках обеспечения первичных мер пожарной безопасности наблюдается расходования бюджетных по защите прав населения от чрезвычайных ситуаций на сумму   116 828,79 руб.

Выполнение мероприятий по  обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения, пожарными инструментами, инвентарем на территории Любомировского сельского поселения затраты составили Мероприятия по недопущению натерриторий от чрезвычайных ситуаций, затраты составили 115 000  руб. Установка дорожных знаков 27450,5   руб.

Целью подпрограммы является сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, создание благоприятных условий для проживания граждан  на территории Любомировского сельского поселения.

Для достижения этой цели перед исполнителем муниципальной программы был поставлен ряд задач:

1. Воспитание у молодежи и  жителей Любомировского сельского поселения чувства ответственности за экологическое состояние своего поселения.

2. Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления.

Выполнение этих задач основывается на реализации комплекса мероприятий:

1. Экологическая культура и просвещение населения Любомировского сельского поселения.

2. Очистка территории населенных пунктов Любомировского сельского поселения.

В рамках экологической культуры и просвещения населения Любомировского сельского поселения проведены мероприятия по информированию населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, об охране окружающей среды, о благоустройстве поселения. Средств на реализацию этих мероприятий не потребовалось.

В рамках обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления фактическое использование составило 42 868,20   руб., что соответствует плановому показателю. Эти средства были израсходованы на утилизацию бытовых отходов.

Целью подпрограммы «Развитие экономического потенциала Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы» является создание благоприятных условий для экономического развития и повышения экономического потенциала  Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Для достижения этой цели необходимо было выполнить ряд задач:

1. Снижение уровня потребления электроэнергии и повышение энергетической эффективности.

2. Увеличение количества занятых людей в различных сферах деятельности.

3. Создание условий для формирования структуры собственности сельского поселения

4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации Любомировского  сельского поселения в соответствии Федеральным Законом ФЗ-131.

Выполнение этих задач основывается на реализации комплекса мероприятий:

1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Любомировского сельского поселения.

2.Оказание содействия в повышении уровня занятости населения.

3. Формирование структуры собственности сельского поселения.

4. Совершенствование муниципального управления.

5. Обеспечение эффективного функционирования Администрации Любомировского  сельского поселения.

В рамках снижения потребления электроэнергии и повышения энергетической эффективности предполагалось выполнение мероприятий в случае поступления в собственность поселения новых объектов. Затраты на повышение энергетической эффективности составили 39 600  руб.

В рамках увеличения количества занятых людей в различных сферах деятельности. При  плане привлечения к выполнению общественных работ 15  человек в 2019 году Администрацией Любомировского сельского поселения фактически трудоустроено было 15 человек и  22  несовершеннолетних подростка,   на организацию проведения общественных работ затраты составили  243 292,42   руб.

При решении вопросов по созданию условий для формирования структуры собственности сельского поселения также израсходованы средства в объеме,  5400  руб.   На повышение профессиональной переподготовки  затраты сельского поселения составили  15300 рублей.

В рамках выполнения задачи по повышению эффективности управления муниципальными финансами, устойчивому и эффективному осуществлению полномочий Администрации Любомировского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом ФЗ-131,  фактически произведенные  расходы совпадают с плановым значением этого показателя. При запланированных расходах в сумме 3 827 295,42  руб. фактическое использование средств составило  3 827 295,42  руб., что составило 100%  плана. При этом сохранены статьи расходов по обеспечению гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы, обеспечению гарантий Главы сельского поселения.

В целом можно говорить о достаточно высоком уровне исполнения муниципальной программы  Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2014-2021 годы». Мероприятия, запланированные к исполнению на 2019 год  -  выполнены.