ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по социально-экономическому развитию Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области за  2024г.

(далее - План)

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Источники и объем финансирования (оценка) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Благосостояние |  |  |  |  |
| 1 | Выявление юридических и физических лиц, использующих неформальные формы занятости. Организация работы по переводу работников с неформальных форм занятости на легальное оформление трудовых отношений | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  | За 2024г неформальные формы занятости не выявлены |
| 2 | Организация предоставления муниципальных услуг на базе БУ «МФЦ Таврического района Омской области» | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  | Ежемесячно предоставляется отчет в планово – экономический отдел по 37 муниципальным услугам . Оказывает услуги на территории поселения КУ «МФЦ Таврического |
| 3 | Выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в 2024 году: | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области | 31075,94 руб | За 2024 г израсходованы средства в сумме 31075,94 руб. |
| 2. Молодежная политика и спорт |  |  |  |  |
| 4 | Реализация Всероссийского Физкультурно- спортивного Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Специалист по работе с молодежью, методист по спорту |  | За 2024 г мероприятие не проводилось |
| 5 | Число молодых людей, ведущих здоровый образ жизни, регулярно занимающихся физической культурой и спортом не менее 50 человек Количество пользователей АИС «Молодежь», подавших заявку на участие в мероприятиях не менее 20 человек | Специалист по работе с молодежью, методист по спорту |  | Мероприятие не проводилось за 2024г |
| 6 | Проведение районного зимнего спортивно-культурного праздника «Карповка - 2024» | Специалист по работе с молодежью, методист по спорту |  | Спортсмены Любомировского с.п приняли участие в проведении районного зимнего спортивно-культурного праздника «Карповка - 2024» заняли 3 место , 5 призовых места. |
| 7 | Участие в легкоатлетической эстафете на призы Правительства Омской области | Специалист по работе с молодежью, методист по спорту |  | За 2024 г мероприятие не проводилось. |
| 8 | Проведение районного летнего спортивно-культурного праздника «Королева спорта - Харламово - 2024» | Специалист по работе с молодежью, методист по спорту |  | Спортсмены Любомировского с.п приняли участие в проведении районного летнего спортивно-культурного праздника «Харламово - 2024» заняли 4 место, 3 призовых места. |
| 9 | Участие в областном сельском летнем спортивно-культурном празднике «Королева спорта - Тара -2024» | Специалист по работе с молодежью, методист по спорту |  | С 11 по 14 июля 2024г спортсмены Любомирвоского сельского поселения приняли участие в спортивном мероприятии «Королева спорта - Тара -2024».Спротсмены Таврического района заняли призовое место. |
| 10 | Укрепление материально-технической базы, проведение ремонтных и приобретение инвентаря спортивных сооружений | Специалист по работе с молодежью, методист по спорту |  | За 2024г приобретена спортивная экипировка для спортсменов. |
| 11 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления не менее 20 детей Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района в Омской области (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время). В том числе: - 116 детей в лагерях дневного пребывания детей; - 10 детей в палаточном лагере | Специалист по работе с молодежью, методист по спорту Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района | 122,77 тыс. руб. | За 2024г на общественные работы принято 20 человек несовершенно летних детей израсходованы средства в сумме 122,77 тыс. руб Было принято 20 несовершенно – летних детей |
| 12 | Проведение соревнований по бильярду на кубок Главы Любомировского сельского поселения | Специалист по работе с молодежью, методист по спорту Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района |  | За 2024г проведено 5 мероприятия на Кубок Главы Любомировского сельского поселения по бильярду. Принимало участие 4 команды. |
| 13 | Финансирование за счет местного бюджета мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, в том числе: - на текущий ремонт объектов физической культуры и спорта - на оснащение спортивным оборудованием, инвентарем, формой | Любомировский ДК культуры Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района; КУ «Молодежный центр»; | 1643,68 тыс. руб | В течение года За 2024г израсходовано 1643,68 тыс. руб |
| Культура |  |  |  |  |
| 14 | Финансирование за счет местного бюджета мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, в том числе: - на текущий ремонт объектов культуры - на оснащение объектов культуры оборудованием | Любомировский ДК культуры Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района; КУ «Молодежный центр | 1296,12 тыс. руб. | В течение года Израсходовано за 2024 год 1296,12 тыс. руб. |
| 15 | Вовлечение не менее 1,0 тыс. человек в проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченных к государственным праздникам Российской Федерации, юбилейным и памятным датам в истории России и Омской области | Любомировский ДК культуры Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района; КУ «Молодежный центр»; |  | За в 2024г культурно массовые мероприятия привлечены 5,0 тыс. чел |
| 16 | Вовлечение не менее 1,0 тыс. человек в проведение мероприятий, посвященных 79 -й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Любомировский ДК культуры Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района; КУ «Молодежный центр»; |  | Вовлечено 1,0 тыс. человек в проведение мероприятий, посвященных 79 -й годовщине Победы в Великой Отечественной войне |
| Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |
| 17 | Оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области | 325,61 тыс. руб. | За 2024г израсходованы средства в сумме 325,61 тыс. руб. |
| 18 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области | 55,59 тыс. руб. | За 2024г израсходованы средства в сумме 55,59 тыс. руб. |
| 19 | Проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области | 6,5 тыс. руб. | За 2024г израсходованы средства в сумме 6,5 тыс. руб. |
| 20 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС природного и техногенного характера, а также рассмотрение вопросов по оказанию материальной помощи гражданам, пострадавшим от бытовых пожаров и подтоплений в период весеннего половодья | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области | 400,76 тыс. руб. | За 2024г. израсходовано 400,76 тыс. руб. |
| Комфортная среда для жизни |  |  |  |  |
| 21 | Обеспечить плановое значение ввода в эксплуатацию жилья не менее 100 кв. м общей площади жилых домов на территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  | За 2024г ввода в эксплуатацию . жилых домов не было |
| 22 | Газификация природным газом не менее 2 квартир | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  | За 2024г. мероприятие не проводилось. |
| 23 | Проведение текущего ремонта и содержания автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области | 2102664,22 руб. | В течение года израсходовано 1510465,36 руб |
| 24 | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в д. Березовка по ул. Центральная Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области ( от ул. Центральная, д.26 до ул. Центральная, д. 29. 240 м.), | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области | 1937671,39. руб. | За 2024г Проведен электронный аукцион. ремонту участка автомобильной дороги в д. Березовка по ул. Центральная Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области ( от ул. Центральная, д.26 до ул. Центральная, д. 29. 240 м.), По Контракт Заключен 29.03.2024г на сумму 1 937 671,39 руб Экономия Бюджетных средств составила 134,704,44. руб |
|  | Реализация мероприятий в сфере развития электросетевой инфраструктуры | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области | 101,93 | За 2024г израсходовано средств 101,93 тыс. руб. |
| 3. Модернизация экономики |  |  |  |  |
| 25 | Актуализация реестра инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Таврического муниципального района Омской области и размещение его на официальном сайте Таврического муниципального района | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  | Подготовлен паспорт инвестиционного проекта, Строительство селекционного центра по разведению кроликов, стоимость составляет 2000 тыс. руб Мероприятие в 2024 году не проводилось |
| 26 | Организация предоставления инвестиционных площадок, иного имущества, находящегося в собственности Таврического муниципального района Омской области, в целях реализации инвестиционных проектов на территории Таврического муниципального района Омской области | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  | Земельные участки для реализации инвестиционных проектов не выдавались |
| Цифровизация муниципального управления |  |  |  |  |
| 27 | Реализация комплекса мероприятий подключение к системе электронного документооборота «Практика» поселения и подведомственные организации органов местного самоуправления | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  | В настоящее время установлена и подключена система электронного документооборота «Практика» В настоящее время используется в работе. |
| 28 | Перевод сайтов на платформу «Госвеб» (сайты Администраций поселений, подведомственные организации) | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  | Администрация Любомировского с.п. размещает всю необходимую информацию на Госвеп |
| 29 | Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронном виде. Увеличение доли массовых социально значимых муниципальных услуг, оказанных в электронном виде на Портале государственных услуг не менее 64 % от общего количества предоставленных массовых социально значимых муниципальных услуг | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  | Работа в этом направлении ведется постоянно. |
| 30 | Внесение проектов цифровых регламентов с использованием подсистемы «Конструктор цифровых регламентов» федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». До конца 2024 года обеспечить 100 % внесение всех проектов цифровых регламентов муниципальных услуг | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  | За 2024г. внесено в программу 37 регламентов, «Конструктор цифровых регламентов» федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». |
| 5. Муниципальное управление |  |  |  |  |
| 31 | Организация и проведение мероприятий в рамках преобразования Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района в Таврический муниципальный округ | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  | Проведены публичные слушания. Выразили согласие на преобразование Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района в Таврический муниципальный округ |
| Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |
| 32 | Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района по итогам исполнения консолидированного бюджета района в 2024 году по сравнению с уровнем исполнения консолидированного бюджета района в 2023 году, в сопоставимых условиях | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области | Поступление в бюджет составит 6258,9 тыс. руб., налоговых 5097,1 тыс. руб. Неналоговых 1161,8 тыс. руб. | Ежеквартально За 2024год в бюджет поступило 6004,4 тыс. руб., Налоговых доходов 1533,32 тыс. руб., Неналоговых доходов 1161,8 тыс. руб. |
| 33 | Предоставление информации из реестра собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  | За 2024 год информация из реестра собственности не предоставлялась. |
| 34 | Оформление землеустроительной документации и осуществление государственной регистрации права собственности в отношении 100% земельных участков, подлежащих отнесению к муниципальной собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области | 18,6 тыс. руб. | За 2024г израсходованы средства в сумме 15 тыс. руб. |