АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЮБОМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАВРИЧЕСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18 марта 2025 года	                                                                               № 24

с. Любомировка

Об оценки эффективности реализации

ведомственной целевой программы

«Устойчивое развитие территории

Любомировского сельского поселения

Таврического муниципального

района Омской области

на 2020-2027 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 20.06.2013 года № 47 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» за 2024 год.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с Уставом Любомировского сельского поселения.

Глава сельского поселения                                                        В.А. Бондаренко

| Приложение№ 1 к Постановлению Администрации Любомировского сельского поселения от 18.03.2025 года №24 ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Любомировского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таврического муниципального района Омской области <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Источник |  |  | Объем (рублей) 2024-й год <**> |  |  |  | Наименование | Единица измерения |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 2024-й год <**> |  |  |  |  |
|  |  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета |  |  | Целевая статья расходов |  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |  | <****> |  |  |  | План | Факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <***> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого развития территории Любомировского сельского поселения Таврического района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития социально-культурной сферы Любомировского сельского поселения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание благоприятных и материально-технических условий для устойчивого развития сфер культуры, спорта и социальной сферы Любомировского СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 1 муниципальной программы: . "Повышение качества предоставляемых культурных услуг населению Любомировского СП, развитие самодеятельного и художественного творчества"; |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 296 120,00 |  |  |  | 1 296 120,00 | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 1 296 120,00 |  |  |  | 1 296 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Любомировского сельского поселения". |  |  | 604 |  |  | 08 01. 23 101.20070.500 | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 296 120,00 |  |  |  | 1 296 120,00 | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 1 296 120,00 |  |  |  | 1 296 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра Культуры, Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 296 120,00 |  |  |  | 1 296 120,00 | 1. Количество населения, принявшего участие в культурно-массовых мероприятиях |  | % |  | х | 6,0 |  |  | 6,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 1 296 120,00 |  |  |  | 1 296 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  | - | Всего, из них расходы за счет: |  | - |  |  |  | - |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | -- |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества предоставляемых спортивных услуг населению Любомировского СП |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 723 677,00 |  |  |  | 1 723 677,00 | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 1 723 677,00 |  |  |  | 1 723 677,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Мероприятия в сфере развития физической культуры и спорта и реализации молодёжной политике на территории поселения" |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 757 795,00757 795,00. 1 723 677,00 | 1 723 677,00 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 1 723 677,00 |  |  |  | 1 723 677,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Создание благоприятных условий для массового спорта на территории Любомировского сельского поселения. |  | 604 |  |  | 0707.2310229990244 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 643 677,00. | 1 643 677,00. | Увеличение количества призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня. | % |  | х |  | 105 |  | 116 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 1 643 677,00; 5420097,08. | 1 643 677,00. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Организация проведения спортивных мероприятий. |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | - |  |  |  | - |  |  | % |  | х |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Организация проведения мероприятий по работе с молодежью |  | 604 |  |  | 11 02.2310220010540 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 80 000,00 |  |  |  | 80 000,00 | Увеличение количества призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня |  | % |  | х |  | 105 |  | 113 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 80 000,00 |  |  |  | 80 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Подпрограммы 1 муниципальной программы: "Укрепление института семьи" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 11 802,00 |  |  |  | 11 802,00 | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 11 802,00 |  |  |  | 11 802,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 "Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми" |  | Х |  |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 11 802,00 |  |  |  | 11 802,00 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 11 802,00 |  |  |  | 11 802,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: 1) Укрепление института семьи с детьми, базовых семейных ценностей; 2) Профилактика семейного неблагополучия 3) Компенсация социальных гарантий лицам, удостоенных звание «Почетный гражданин села» |  | 604 |  |  | 10 03. 2310320010300 |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 11 802,00 |  |  |  | 11 802,00 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формирование семейных ценностей Объем использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий |  | % % |  | х |  | 105 100 |  | 140 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 11 802,00 |  |  |  | 11 802,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Подпрограммы 1 муниципальной программы: "Стабилизация, оздоровление обстановки на улицах и общественных местах Любомировского СП" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | х |  |  |  | х | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Профилактика правонарушений на территории Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  | х |  |  |  | х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: 1) Стабилизация обстановки на улицах и общественных местах; 2) Распространение информационных листовок |  | х |  |  | х |  | Всего, из них расходы за счет: |  | х |  |  |  | х | Количество мероприятий проведенных по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах и на улицах Любомировского сельского поселения. | % |  | х |  | 105 |  | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  | Х |  |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 3 031 599,00. | 3 031 599,00. | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 3 031 599,00; 1 011 599. | 3 031 599,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 муниципальной программы: "Обеспечение опережающего развития инфраструктуры и коммунального комплекса, увеличение доли индивидуального жилищного строительства в Любомировском сельском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение опережающего развития инфраструктуры и коммунального комплекса, увеличение доли индивидуального жилищного строительства в Любомировском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2 муниципальной программы: Модернизация объектов коммунальной сферы и выполнение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1 324 570,5 |  |  | 1 317 457,6. | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 324 570,5 |  |  | 1 317 457,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: "Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1 324 570,5 |  |  | 1 317 457,6 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 324 570,5 |  |  | 1 317 457,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения освещенности улиц Любомировского сельского поселения. |  | 604 |  |  | 0503. 2320129990244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 276 983,1 |  |  | 276 983,1 |  |  | Увеличение отремонтированных (замененных) осветительных установочных приборов уличного освещения | % |  | х |  |  |  | 100 | На всех улицах Любомировского с.п. горят фонари 100% (также в д. Березовка, д. Веселые Рощи, д.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 276 983,1 |  |  | 276 983,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Удаление сорной растительности на территории Любомировского сельского поселения. |  | 604 |  |  | 0503.2320129990244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 191 880,00 |  |  | 191 880,00 |  |  | объём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий Количеств о проведенных месячников по благоустройству. | % |  | х |  |  |  | 100 | 100. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 191 880,00 |  |  | 191 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Благоустройство территории Любомировского поселения. |  | 604 |  |  | 0503.2320129990240 |  | Всего, из них расходы за счет: | 130 783,58 |  |  | 130 783,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 130 783,58 |  |  | 130 783,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Вывоз ТБО на территории Любомировского поселения. |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  | - |  |  | Уменьшение количества жалоб поступивших в администрацию Любомировского с.п. | единиц |  | х |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Содержание мест захоронения на территории Любомировского сельского поселения. |  | 604 |  |  | 0503.2320129990 244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 677 510,75 |  |  | 677 510,75 |  |  | объём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий | % |  | х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 677 510,75 |  |  | 677 510,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | 604 |  |  | 0501.2320110190.240 |  | Всего, из них расходы за счет: | 32300,17 |  |  | 32300,17 |  |  | Объём использования бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов | % |  | х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 32300,17 |  |  | 32300,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7 Внесение изменений в генеральный план Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, внесение изменений в правила землепользования и застройки Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, включая документацию для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости |  | 604 604 |  |  | 04122320151620 244, 60404122320171620 244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  |  | 0 |  |  | Объем использования бюджетных средств на проведение данного мероприятия | % |  | х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7 Осуществление полномочий по организации в границах Любомировского сельского поселения водоснабжение населения в части актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории поселения. |  | 604 |  |  | 05. 022320114050 244, 0502.2320114070 244 0502/2320114070 244 05 02 23201 14080 244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  |  | 0 |  |  | Объем использования бюджетных средств на проведение данного мероприятия | % |  | х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие8 Выполнение работ по разработке сметной документации по объекту устройства детской площадки в с. Любомировка, ул. Лесная,д.1А |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 8000,00 |  |  | 8000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22. Поступлений целевого характера. | 8000,00 |  |  | 8000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 9 Осуществление полномочий по организации в границах Любомировского сельского поселения водоснабжение населения в части ремонта водопроводных сетей. |  | 604 |  |  | 05022320114080 244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 |  |  | 0 |  |  | Объем использования бюджетных средств на проведение данного мероприятия | % |  | Х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 10 Осуществление полномочий по организации в границах Любомировского сельского поселения теплоснабжения населения в части актуализации схем теплоснабжения на территории поселения. |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3 979 900,00 |  |  | 3 399 116,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, соответствующей нормативным требованиям по Любомировскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджет | 3 979 900,00 |  |  | 3 399 116,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. "Мероприятие и развитие автомобильных дорог Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3 979 900,00 |  |  | 3 399 116,75 |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3 979 900 |  |  | 3 399 116,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Текущее содержание дорог Любомировского сельского поселения |  | 604 |  |  | 0409.2320229990244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 1 805 321,42 |  |  | 1 224 538,17 |  |  | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета | % |  | х |  |  |  | 4 | 18,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 805 321,42 |  |  | 1 224 538,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Ямочный ремонт дорог: д. Веселые Рощи, д. Березовка, с.Любомировка |  | 604 |  |  | 0409.2320229990244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 236 907,19 |  |  | 236 907,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 236 907,19 |  |  | 236 907,19 |  |  | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета |  |  |  |  |  |  | 4 | 18,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги в д. Березовка по ул. Центральная Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области ( от ул. Центральная, д.26 до ул. Центральная, д. 29. 240 м.), |  | 604 |  |  | 0409.2320229990244 |  | Всего, из них расходы за счет | 1 937 671,39 |  |  | 1 937 671,39 |  |  | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 937 671,39 |  |  | 1 937 671,39 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 18,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская с. Любомировка |  | 604 |  |  | 0409.2320229990244 |  | Всего, из них расходы за счет | - |  |  | - |  |  | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 18,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Ремонт участка автомобильной дороги ул. Лизы Чайкиной, с .Любомировка |  | 604 |  |  | 0409.232022999024 |  | Всего, из них расходы за счет | - |  |  | - |  |  | Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 18,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5304470,5 |  |  | 4 716 574,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5304470,5 |  |  | 4 716 574,35 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 муниципальной программы: "Защита жизни и здоровья населения Любомировского сельского поселения от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Защита жизни и здоровья населения Любомировского сельского поселения от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 3 муниципальной программы: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 480 751,97 |  |  |  | 441 111,48 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 480 751,97; 161955,11. | 441 111,48; 161955,11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 480 751,97 |  |  |  | 441 111,48 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 480 751,97 |  |  |  | 441 111,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Создание условий для обеспечения деятельности поселения, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности. |  | 604 |  |  | 0310.2330129990242 |  | Всего, из них расходы за счет: | 480 751,97 |  |  |  | 441 111,48 |  | Доля населения прошедших обучение мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара | % |  | х |  |  |  | 5 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 480 751,97 |  |  |  | 441 111,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 3 муниципальной программы: "Профилактика терроризма и экстремизма" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 467656,75 |  |  |  | 456 241,14 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 467656,75 |  |  |  | 456 241,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 467656,75 |  |  |  | 456 241,14 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 467656,75 |  |  |  | 456 241,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Мероприятия по недопущению чрезвычайных ситуаций на территории Любомировского сельского поселения |  | 604 |  |  | 0310.23.3.02.29990.244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 461193,75 |  |  |  | 449 778,14 |  | Количество проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций | % |  | х |  |  |  | 140 | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 461193,75 |  |  |  | 449 778,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Установка дорожных знаков |  | 604 |  |  | 04.0923.3.02.29990 244 |  | Всего, из них расходы за счет: | - - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Профилактика правонарушений и наркомани, обеспечение общественной безопасности на территории Любомировского сельского поселения. | 604 |  |  | 0314.2330220090540251 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 6 463,00. | 6 463,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 6 463,00. | 6 463,00. | Количество проведенных экологических акций | % |  |  |  |  |  | 110 | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы -РФ <*****>-- | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Нанесение дорожной разметки на пешеходные переходы | 604 |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  |  | - |  | Снижение количества происшествий на дорогах Любомировского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Организация безопасности дорожного движения |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  |  | - |  | Снижение количества происшествий на дорогах Любомировского сельского поселения | % |  | х |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 948408,72 |  |  |  | 897 352,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 948408,72 |  |  |  | 897 352,62 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 муниципальной программы: "Сохранение и восстановление природной среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Сохранение и восстановление природной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 4 муниципальной программы: "Обеспечение экологической безопасности на территории поселения" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 381 203,91 |  |  |  | 381 203,91 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 381 203,91 |  |  |  | 381 203,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Очистка территорий населённых пунктов Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 381 203,91 |  |  |  | 381 203,91 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 381 203,91 |  |  |  | 381 203,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Любомировского сельского поселения;. |  | 604 |  |  | 0605.23401.10180244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 55 590,00 |  |  |  | 55 590,00 |  | Количество проведенных месячников по благоустройству | % |  | х |  |  |  | 110 | 130 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 55 590,00 |  |  |  | 55 590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Организация мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; |  | 604 |  |  | 05032340110030 244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 325 613,91 |  |  |  | 325 613,91 |  | Количество проведенных экологических акций | % |  | х |  |  |  | 100 | 130 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 325 613,91 |  |  |  | 325 613,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 381203,91 |  |  |  | 381203,91 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 381203,91 |  |  |  | 381203,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 муниципальной программы: "Повышение благосостояния населения на основе экономического и социального развития поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: Повышение благосостояния населения на основе экономического и социального развития поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Повышение энергетической эффективности Любомировского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 101 934,56 |  |  |  | 101 934,56 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 101 934,56 |  |  |  | 101 934,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 101 934,56 |  |  |  | 101 934,56 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 101 934,56 |  |  |  | 101 934,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 1 Мероприятия в сфере энергосбережения |  | 604 |  |  | 0503.2350129990244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 101 934,56 |  |  |  | 101 934,56 |  | Сокращение расходов бюджета Любомировского сельского поселения на потребление электроэнергии | % |  | х |  |  |  | 95 | 89,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 101 934,56 |  |  |  | 101 934,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Содействие занятости населению" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 122 765,32 |  |  |  | 122 765,32 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 122 765,32 |  |  |  | 122 765,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: "Занятость населения Любомировского сельского поселения " |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 122 765,32 |  |  |  | 122 765,32 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 122 765,32 |  |  |  | 122 765,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Организация и проведение оплачиваемых общественных работ |  | 604 |  |  | 0401.23502701401204, 0401.23502.29990121, |  | Всего, из них расходы за счет: | 122 765,32 |  |  |  | 122 765,32 |  | Число новых предпринимателей, открывших своё дело с помощью службы занятости | Единиц |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 122 765,32 |  |  |  | 122 765,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Сохранение и оптимизация муниципальной собственности поселения" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 18 610,47 |  |  |  | 15 000 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 18 610,47 |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3: "Формирование структуры собственности" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 18 610,47 |  |  |  | 15 000 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 18 610,47 |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 1 Изготовление землеустроительной документации на объекты недвижимости. |  | 604 |  |  | 0113.2350329990244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 18 610,47 |  |  |  | 15 000 |  | Количество правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | % |  | х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 18 610,47 |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 2 Оценка имущества |  | 604 |  |  | , |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 3 Изтовление технической документации на объекты недвижимости. |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 4 Проверка сметной документации |  | 604 |  |  | - |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Воплощение стратегических задач экономического развития поселения, формирование и исполнение местных бюджетов"" |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 8 996 386,02 |  |  |  | 8 798 375,28 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 8 996 386,02 |  |  |  | 8 798 375,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4: "Совершенствование муниципального управления Любомировского сельского поселения" |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 8 996 386,02 |  |  |  | 8 798 375,28 |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 8 996 386,02 |  |  |  | 8 798 375,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение эффективного функционирования деятельности администрации Любомировского сельского поселения |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5 418 857,82; 3 590 064,33. | 5 223 347,08; 3 590 064,33. | Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | % |  | х |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 5 418 857,82 |  |  |  | 5 223 347,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия 2 Обеспечение гарантий лицам, замещающим должности муниципальной службы |  | 604 |  |  | 0102,2350429980120 |  | Всего, из них расходы за счет: | 195237,12 |  |  |  | 195237,12 |  | Объём использования бюджетных средств на функционирование Администрации Любомировского СП Число специалистов Администрации с.п. прошедших переподготовку | % Уд. |  | Х 1 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 195237,12 |  |  |  | 195237,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3) Повышение квалификации работников Администрации Любомировского СП |  | 604 |  |  | 0104.2350420080540251 |  | Всего, из них расходы за счет: | 10 150,00 |  |  |  | 7 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 10 150,00 |  |  |  | 7 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Руководство управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 982 618,28 |  |  |  | 982 618,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 982 618,28 |  |  |  | 982 618,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 5 Поставка легкового автомобиля |  | 604 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет | 2 142 300,00 |  |  |  | 2 142 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2 142 300,00 |  |  |  | 2 142 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Любомировского сельского поселения |  | 604 |  |  | 0104.2350429980244 |  | Всего, из них расходы за счет: | 247 222,80 |  |  |  | 247 222,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 247 222,80 131 160,00 169 327,29; 131 160,00 -. | 247 222,80 131 160,00; 131 160,00 -. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 9239696,37 |  |  |  | 9038075,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 9239696,37 |  |  |  | 9038075,16 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | Х |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 18 905 378,5 |  |  |  | 18 064 805,04 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 18 905 378,5 |  |  |  | 18 064 805,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации Любомировского

сельского поселения

от 18.03.2025 № 24

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Любомировского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

"Устойчивое развитие территории  Любомировского  сельского поселения

Таврического муниципального района Омской Области на 2020-2027 годы"

(далее – муниципальная программа)   за 2024 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год план | 2024 год-факт |

| Основные мероприятия в 2025 году: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма муниципальной программы " Развитие социально-культурной сферы Любомировского сельского поселения" |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа людей занятых в спортивных секциях | %, по отношению к общей численности населения | 1,3 | 2,53 (48х100) \ 1895 |
| 2 | Увеличение доли населения Любомировского СП, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе (кружках) | %, по отношению к общей численности населения | 6,3 | 6,6 (126х100\1895 |
| 3 | Уменьшение числа неблагополучных семей | %, к предыдущему году | 80 | 75 |
| 4 | Уменьшение количества правонарушений совершаемых на территории Любомировского СП | %, к предыдущему году | 80 | 50 |
| 2. Подпрограмма муниципальной программы " Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Любомировского сельского поселения " |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация электрических сетей поселения с внедрением энергосберегающих технологий % к предыдущему году: | %, к предыдущему году | 115 | 107 На всех улицах Любомировского с.п.. горят фонари |
| 2 | - Протяженность отремонтированных дорог общего пользования | км | 0,4 | 1,9 |
| 3. Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Любомировском сельском поселении» |  |  |  |  |
| 1 | - Снижение числа пожаров на территории Любомировского сельского поселения | %, к предыдущему году | 80 | 2023г 25 выезда, пожаров -9 2024г – выездов 29 пожаров -6 66,6% |
| 4. Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Любомировского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения, недопущение несанкционированных свалок, единиц: | %, к предыдущему году | 0 | 0 |
| 5. Подпрограмма «Развитие экономического потенциала Любомировского сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1 | - Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | в квт.ч/кв.м | 25,960 | 33,484 |
| 2 | - Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади). | в Гкал/кв.м. | 0,197 | 0,43 |
| 3 | - Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека). | в куб.м/чел | 16,412 | 1,74 |
| 4 | - Снижение уровня общей безработицы | % к экономически активному населению | 6,5 | 6,5 |
| 5 | - темп роста доходов от использования муниципальной собственности | %, к предыдущему году | 100 | 100 |
| 6 | - улучшение значения средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Любомировском сельском поселении относительно максимально возможной оценки с 90,0 процентов в 2019 году до 95 процентов в 2026 году. | процент | 87,1 | 87,1 |
| 7 | улучшение значения средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Любомировском сельском поселении относительно максимально возможной оценки с 90,0 процентов в 2019 году до 95 процентов в 2026 году. | %, к общему количеству обращений в отчетном году | 100 | 100 |

- Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра Культуры, Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, затраты составили – 1 296 120,00  руб.

- Создание благоприятных условий для  массового  спорта на территории Любомировского сельского поселения. – 1643677  руб.

- Организация проведения мероприятий по работе с молодежью- 80 000 руб.

- Создание условий для обеспечения освещенности улиц Любомировского сельского поселения  - 276 983,10руб.

- Удаление сорной растительности на территории   Любомировского сельского поселения. – 191 880 руб.

- Благоустройство территории  - 130783,58 рублей

- Содержание мест захоронения на территории Любомировского сельского поселения  - 677510.75 руб.

- Содержание муниципального жилищного фонда.      – 32300.17  рублей

- Текущее  содержание дорог  Любомировского сельского поселения, затраты составили – 1224538,17

- Ямочный ремонт дорог: д. Веселые Рощи, д. Березовка, с. Любомировка -  236 907,19 рублей

- д. Березовка по ул. Центральная Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области ( от ул. Центральная, д.26 до ул. Центральная, д.  29.  240 м.),-  1937671,39   рублей

- Создание условий для обеспечения деятельности поселения, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности   - 441 111,48 руб.

- Мероприятия по  недопущению  чрезвычайных ситуаций  на территории Любомировского с.п. – 449778,11руб.

- Мероприятие    Профилактика правонарушений  и наркомани, обеспечение общественной безопасности на территории Любомировского сельского поселения.- 6463 руб.

- Организация мероприятий по охране окружающей среды – 5590,00 руб.

- Организация мероприятий по содержанию мест (площадок)  накопления ТКО; - 325613,91 рублей

- Мероприятия в сфере энергосбережения     Замена ламп накаливания на энергосберегаемые в помещениях, на уличном освещении   -  101934,56 Рублей

- Организация и проведение оплачиваемых общественных работ 122765,32 руб

- Изготовление землеустроительной  документации  на объекты недвижимости – 15000 руб.

Приложение № 3

к Постановлению

Администрации  Любомировского

сельского поселения

от 18.03.2025 г №24

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

- «Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2027 годы»  за 2024 год

Подпрограмма 1

"Развитие социально-культурной сферы Любомировского  сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

V1.1 –мероприятие не планировалось

Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра культуры, библиотек

V1.3= 1296120,0/1296120,0  =1

Организация и проведение спортивных мероприятий, мероприятий с детьми и молодёжью

V2.1= 80 000/80 000  = 1

Капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря

V2.2= мероприятие не планировалось

Создание благоприятных условий для физической культуры и спорта

V2.3=1643677/1643677= 1

Социальное обеспечение  населения  и поддержка семей с детьми

V3\1 =11802/ 11802=1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

1.Количество населения принявших участие в культурно-массовых мероприятиях организованных  Любомировским  Центром культуры

G1=6,3/6,0=1,05

2 Количество детей и молодых граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях, мероприятиях с детьми и молодёжью

G3= 116/105=1,1

3 Увеличение количества призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня

G5=116/105)=1,1

5. Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формирование семейных ценностей

G6=140/105=1,3

6. Объем использования бюджетных средств  на проведение данных мероприятий

G7=100 / 100 =1

7. Количество мероприятий проведенных по   предупреждению   и профилактике   правонарушений,   совершаемых   в общественных местах и на улицах Любомировского  сельского поселения

G8=110/105=1,05

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра культуры, библиотек

I1.2= 1,05/1=1,05

Организация и проведение спортивных мероприятий, мероприятий с детьми и молодёжью

I2.1=1

Создание благоприятных условий для физической культуры и спорта

I2.3=1/1,1=1,1

1) Укрепление института семьи с детьми, базовых семейных ценностей;

2) Профилактика семейного неблагополучия

I3.1=1

Компенсация социальных гарантий лицам, удостоенных звания "Почетный гражданин села"

I3.2=1,3/1=1,3

1) Стабилизация обстановки на улицах и общественных местах;

2) Распространение информационных листовок

I4.1=1,05

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Любомировского сельского поселения"

J1=(1+1,05+1,05) 3*100%=103,3%

Основное мероприятие: "Мероприятия в сфере развития физической культуры и спорта и реализации молодёжной политике на территории поселения"

J2=(1+1+1,1+1,1+1+1,1)/6*100%=105%

Основное мероприятие: "Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми"

J3=(1+1,3+1,3)3*100%=120%

Основное мероприятие:  "Профилактика правонарушений на территории Любомировского сельского поселения"

J4=(1,05,+1,05)\2*100%=105%

Расчет эффективности подпрограммы

P1=(103,3%+ 105%+120%+ 105%)/4=108,3%

Подпрограмма 2

"Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Любомировского  сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Создание условий для обеспечения освещенности улиц

V1=276 983,10/276 983,10=1

Удаление сорной растительности

V2 =191 880/191880 =1

Мероприятия по благоустройству

V3= 130783,50/130 783,50=1

Содержание мест захоронения.

V4 = 677 510,75/ 677 510,75= 1

Осуществление полномочий  по организации в границах Любомировского сельского поселения  водоснабжение населения в части актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

V5 = мероприятие не проводилось

Осуществление полномочий  по организации в границах Любомировского сельского поселения  водоснабжение населения в части  ремонта водопроводных сетей

.V6 = мероприятие не проводилось

Осуществление полномочий  по организации в границах Любомировского сельского поселения теплоснабжения  населения в части актуализации схем теплоснабжения на территории поселения.

V7 = мероприятие не проводилось

Капитальный ремонт многоквартирных домов

V8 =32300,17\ 32300,17= 1

-Текущее и сезонное содержание дорог

V9 = 1224538,17/1805321,42=1

Ямочный ремонт дорог д. Веселые Рощи, д. Березовка, с. Любомировка  .

V10 = 236907,19/ 236907,19=1

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в в. д. Березовка ул. Центральная,

V11 = 1 937671,39/ 1937671,39=1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

1. Протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения

G1= 100\100=1

2. Объём ис

пользования бюджетных средств на проведение данных мероприятий

G3100\100=1

3 Количество  проведенных месячников по благоустройству

G3100\100=1

4 Oбъём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий на содержание мест захоронения

G5100\100=1

8  Oбъём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий на капитальный ремонт многоквартирных домов

G5100\100=1

9  Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета

G8 = 3399,1/18064,8= 18,8

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Содержание и ремонт уличного освещения

I1=1 \ 1 =1

Удаление сорной растительности

I2 =1 \ 1 =1

Мероприятия по благоустройству

I3=1 \ 1 =1

Содержание мест захоронения,

I4  = 1\1=1

Осуществление полномочий  по организации в границах Любомировского сельского поселения  водоснабжение населения в части актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории поселения

I7 = 1/1=1

Осуществление полномочий  по организации в границах Любомировского сельского поселения  водоснабжение населения в части  ремонта водопроводных сетей

I9 = 1/1=1

Осуществление полномочий  по организации в границах Любомировского сельского поселения теплоснабжения  населения в части актуализации схем теплоснабжения на территории поселения

I10= 1/1=1

Капитальный ремонт многоквартирных домов

I8 = 1/1=1

-Текущее и сезонное содержание дорог

I9 =2-( 1/18,8)=1,95

Ямочный ремонт дорог, д. Веселые Рощи, ул., д.  Березовка, с. Любомировка,

I10 = 1/1+1

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в д. Березовка, по ул .Центральная

I11 = 1/1+1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории  поселения"

J1= (1+1+1+1+1+1+1+1) \8 х 100=100%

Основное мероприятие: "Мероприятие по развитию автомобильных дорог"

J2= ( 1,95/+1+1)/3 х 100 = 131,6%

Расчет эффективности подпрограммы

P2=(100%+131,6%)/2 = 115,8%

Подпрограмма 3

"Обеспечение безопасности населения в Любомировском  сельском поселении"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Обеспечение деятельности поселения в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности

V1 = 2_( 441 114,48/ 480 751,97)=1,1

Мероприятия по недопущению чрезвычайных ситуаций

V2.1= 449778,14/ 449778,14= 1

Мероприятия по Профилактике правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности

V2.2 = 6463/ 6463= 1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Доля населения прошедших обучение мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара

G1=7/5=1,4

Количество проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций

G2.1=160/140=1,1

Количество проведенных экологических акций

G2.2=150/110=1,4

Снижение количества происшествий на дорогах

G2.2=0

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарными инструментами, инвентарём

I1 =2- (1/1,4)=1,3

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций

I2.1=2-( 1/1,2)=1,2

Мероприятия по  обеспечению безопасности дорожного движения

I3=1

Мероприятия по  профилактике правонарушений

I2.2=1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Любомировского сельского поселения"

J1= (1+1,3)/2*100=115

Основное мероприятие: "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Любомировского сельского поселения"

J2=(1+1+1,2)\3*100=106,6%

Расчет эффективности подпрограммы

P3=(115+106,6)\2=110,8%

Подпрограмма 4

"Охрана окружающей среды

на территории Любомировского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

-Организация мероприятий по охране окружающей среды

V1 =  55590/ 55590= 1

-Организация мероприятий по содержанию мест площадок, накопления твердых коммунальных отходов

V2  =  325613,91/ 325613,91= 1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Количество проводимых экологических акций

G2=130\100=1,3

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы

-Организация месячников по охране окружающей среды территории Любомировского сельского поселения;

I1=1\1,3  = 1,3

-Организация сбора и вывоза на свалки мусора

I2=1,3/1= 1,3

-Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;

-Распространение информационных листовок об охране окружающей среды.

I2= 1  (114/110 «кол-во проведенных мероприятий»)

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Очистка территорий населённых пунктов Любомировского сельского поселения"

J1 = (1,3+ 1,3)2 х100 = 130%

Расчет эффективности подпрограммы

P4=130%

Подпрограмма 5

"Развитие экономического потенциала Любомировского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Мероприятия  в сфере энергосбережения

V.1\1 = 101934,56/ 101934,56=1

Организация и проведение оплачиваемых общественных работ

V2.1 122 765,32\ 122765,32=1

Изготовление технической документации  на объекты недвижимости.

V3.1 = мероприятие не проводилось

Изготовление землеустроительной  документации  на объекты недвижимости

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости

V3.2 =2-( 15 000/18610,97)= 1,2

Оценка имущества

V3.3 = мероприятие не проводилось

Обеспечение эффективного функционирования деятельности администрации Любомировского сельского поселения

V4.1 =   5223347,08 / 5418857,82=1

Обеспечение гарантий лицам, замещающим должности   муниципальной службы

V4.2= 195237,12/195237,12= 1

Повышение квалификации работников администрации

V4.3 = 2-( 7650\10150)= 1,3

Руководство управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

V4.4 = 982618,28/ 982618,28= 1

Проведение антикоррупционной экспертизы

V4.45 = 247222,80/247222,80= 1

Покупка легкового автомобиля

V4.46 = 2142300/2142300 = 1

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Количество учреждений,  в которых проведена замена лама на 100 процентов

G1=2,5/2= 1,3

Увеличение численности участников мероприятия по организации финансирования оплачиваемых общественных работ

G2= 2- (0-\1) =1

Количество объектов недвижимости, в отношении которых оформлена кадастровая  документация

G3= 100/100=1

Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставляемых муниципальных услуг

G4= 100 100=1

Объём использования бюджетных средств на функционирование Администрации Любомировского  СП

G5=100/100=1

Количество муниципальных служащих Администрации прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

G6  =2-( 3\5 )=1,4

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Проведение обязательных энергетических обследований, объектов находящихся в муниципальной собственности

I1 - мероприятие в 2023 году не проводилось

Замена электрооборудования, а также ламп накаливания на энергосберегаемые

I2 = 1/ 1= 1

Организация и проведение оплачиваемых общественных работ

I2.1 = 1 / 1 = 1

Изготовление технической документации  на объекты недвижимости.

I3.1 = мероприятие не проводилось

Оформление землеустроительной документации  на объекты недвижимого имущества

I3.2 = 1,2/1=1,2

Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых произведена оценка

I 3\3 1/1 = 1

Совершенствование муниципального управления;

I41=1/1=1

Обеспечение эффективного функционирования деятельности администрации

Обеспечение гарантий лицам, замещающим должности   муниципальной службы

I42=1/1=1

Повышение квалификации работников администрации

V4.3 =1/1 = 1

Обеспечение и проведение выборов и референдумов

V4.\4= Мероприятие в 2023 году не проводилось

Руководство управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

V4.5 =1/1 = 1

Проведение антикоррупционной экспертизы

V4.6=1/1 = 1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие:  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Любомировского  сельского поселения"

J1= (  1\1)х 100%= 100%

Основное мероприятие:  "Занятость населения Любомировского сельского поселения"

J2= (1 + 1)/2*100%=100%

Основное мероприятие :  "Формирование структуры собственности"

J3=1,2\1,*100%=120%

Основное мероприятие:  "Совершенствование муниципального управления Любомировского сельского поселения"

J4=(1+1+1+1+1+1,3) /6*100%=105%

Расчет эффективности подпрограммы

P5=(100%+100%+120%+105%)/4=106%

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

E=(108,3%+115,8+110,8%+130%+106%)/5=114,2%

Вывод об эффективности выполнения муниципальной программы: т.к Е>100% выполнение муниципальной программы эффективно

Приложение № 4

к Постановлению

Администрации Любомировского

сельского поселения

от 18.03.2025г  № 24

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

«Устойчивое развитие территории Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

на 2020-2027 годы» за 2024год

Муниципальная программа Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» была утверждена постановлением Администрации Любомировского сельского поселения от 12.11.2019 г. № 88.

На реализацию указанной программы в 2025 году запланированы средства в размере

18 905 378,50 руб. Общий объем средств, израсходованных на фактическую реализацию программы в 2021  году составил 18 064 805,04 руб.

Целью подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» является создание благоприятных условий для развития социально- культурной сферы, оздоровления социальной среды на территории Любомировского сельского поселения.

На территории поселения в 2024 году работало 24 клубных формирований, в которых занимается 295 человека,  в том   числе 8 коллективов художественной самодеятельности, в которых занимаются 86  человек. Всего в 2024 году проведено 315 культурно – досуговых мероприятий, в т.ч.85  детских мероприятий,  в которых приняли участие 2442 человека, 108  мероприятия для молодежи,  приняли участие 1938 чел, для пожилых людей 9 приняли участие 311 чел патриотическое воспитание 46 мероприятий, в которых приняли участие 3318 человек, для семей  - 9  - 692 участника,  Всего приняли участие 9390 человек

Для достижения названной цели исполнителю муниципальной программы были поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение роста и качества культурных услуг для населения Любомировского сельского поселения, развитие самодеятельного и художественного творчества.

2. Повышение интереса, обеспечение доступности и создание благоприятных условий для занятий физической культурой и массовым спортом различных категорий жителей Любомировского сельского поселения.

3. Укрепление института семьи.

4. Стабилизация, оздоровление обстановки на улицах и общественных местах Любомировского сельского поселения.

5. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, предполагающей активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией и иными негативными социальными проявлениями.

Задачи муниципальной подпрограммы выполнялись посредством проведения основных мероприятий:

1. В сфере развития приоритетных направлений в реализации культурной политики Любомировского сельского поселения:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- комплектование библиотечного фонда;

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение объектов культуры;

- создание благоприятных условий для обеспечения деятельности Центра культуры.

2. В сфере развития физической культуры и спорта и реализация молодежной политики Любомировского сельского поселения:

- создание благоприятных условий для физической культуры и спорта;

- организация и проведение спортивных мероприятий;

- организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- капитальный и текущий ремонт, материально-техническое оснащение спортивных объектов;

- приобретение экипировки, спортивного инвентаря и оборудования;

3. В сфере поддержки семей с детьми:

- укрепление института семьи, базовых семейных ценностей;

- профилактика семейного неблагополучия.

4. В сфере профилактики правонарушений на территории Любомировского сельского поселения:

- включение в план работы Совета общественности сельского поселения рассмотрения вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации, результатами борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка;

При реализации названной подпрограммы  израсходовано  денежных средств  в сумме 3 031 599 руб., при плановом значении 3 031 599 руб.

- информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств путем проведения разъяснительной работы на страницах районной газеты «Таврические новости», распространения информационных листовок.

В рамках исполнения основного мероприятий «Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Любомировского сельского поселения» были израсходованы средства в размере  1 296 120,00 руб.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта и реализация молодежной политики Любомировского  сельского поселения»  израсходовано  1 723 677, руб. при плане 1 723 677рублей. При этом на организацию и проведение спортивных мероприятий  израсходовано   и мероприятий с детьми и молодежью израсходованы средства в сумме  80 000  руб.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми» Любомировского  сельского поселения»  израсходовано  11802 руб. при плане   11802 рублей.

Целью подпрограммы «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020 – 2027 годы» является обеспечение устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и коммунального комплекса, увеличение доли индивидуального жилищного строительства на территории  Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Для достижения этой цели необходимо выполнить ряд задач:

1. Модернизация объектов коммунальной сферы и выполнение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.

2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, соответствующей нормативным требованиям.

3. Подготовка документов территориального планирования с учетом развития территории и увеличения доли индивидуального жилищного строительства.

Для выполнения названных задач необходимо выполнить ряд мероприятий:

1. Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Любомировского сельского поселения.

2. Модернизация и развитие автомобильных дорог  Любомировского сельского поселения.

3. Подготовка документов территориального планирования (генерального плана территории).

При реализации названной подпрограммы  израсходовано  денежных средств  в сумме

4716574,35 руб., при плановом значении 5304470,50 руб.

На содержание и ремонт уличного освещения затраты составили  276983,1 руб.,

удаление сорной растительности затраты составили 191880руб.

Благоустройство территории  130783,58  руб.

На содержание мест захоронения  израсходовано.  677510,75 руб.

Осуществление полномочий  по организации в границах Любомировского сельского поселения  водоснабжение населения в части актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории поселения. -0,0 руб.

Осуществление полномочий  по организации в границах Любомировского сельского поселения  водоснабжение населения в части  ремонта водопроводных сетей.-  0,00 руб.

Осуществление полномочий  по организации в границах Любомировского сельского поселения теплоснабжения  населения в части актуализации схем теплоснабжения на территории поселения. - 0 руб.

На ремонт многоквартирных домов  - 32300,17руб.

Текущее и сезонное содержание дорог израсходовано  – 1 224 538,17руб., при плане 1 805 321,42

Ямочный ремонт дорог( с. Любомировка, д. Веселые Рощи, д. Березовка)  затраты составили -   298768,3 рублей.

- Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в д. Березовка, ул. Центральная  ( от ул. Центральная, д.26 до ул. Центральная, д.  29.  240 м.),-  1937671,39   рублей

Целью подпрограммы «Обеспечение безопасности населения в Любомировском  сельском поселении Таврического муниципального района Омской области на 2020 – 2027 годы» является Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения.

Для достижения этой цели Администрации Любомировского сельского поселения необходимо было выполнить ряд задач:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

3. Повышение уровня безопасности людей на водных   объектах Любомировского  сельского поселения

4. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Профилактика терроризма и экстремизма на территории поселения.

Выполнение этих задач основано на реализации мероприятий:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Любомировского  сельского поселения.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения в   Любомировском  сельском поселении.

3. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Повышение антитеррористической защищенности сельского поселения.

В рамках обеспечения первичных мер пожарной безопасности наблюдается расходования бюджетных по защите прав населения от чрезвычайных ситуаций на сумму

4 716 574,35 руб.  при плане 5 304 470,50 руб.

Выполнение мероприятий по  созданию условий для обеспечени   деятельности поселения в целях обеспечения первичными мерами пожарной безопасности израсходовано 441 111,48 руб.  на мероприятие по недопущению чрезвычайных ситуаций затраты составили  4497 779,14 руб. руб., на профилактику правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности на территории Любомировского сельского поселения  израсходовано 6463 рублей.

Целью подпрограммы является сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, в Любомировском  сельском поселении Таврического муниципального района Омской области на 2020 – 2027 годы» является создание благоприятных условий для проживания граждан  на территории Любомировского сельского поселения.

Для достижения этой цели перед исполнителем муниципальной программы был поставлен ряд задач:

1. Воспитание у молодежи и  жителей Любомировского сельского поселения чувства ответственности за экологическое состояние своего поселения.

2. Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления.

Выполнение этих задач основывается на реализации комплекса мероприятий:

1. Экологическая культура и просвещение населения Любомировского сельского поселения.

2. Очистка территории населенных пунктов Любомировского сельского поселения.

В рамках экологической культуры и просвещения населения Любомировского сельского поселения проведены мероприятия по информированию населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, об охране окружающей среды, о благоустройстве поселения. Средств на реализацию этих мероприятий не потребовалось.

В рамках обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления фактическое использование составило 381 203,91 руб., что соответствует плановому показателю. 381 203,91 руб.

На организацию мероприятий по охране окружающей среды  были израсходованы  в сумме 5590 руб. На организацию мероприятий  по содержанию мест (площадок) накопления твердых, коммунальных отходов  затраты составили 325 613,91руб.

Целью подпрограммы «Развитие экономического потенциала Любомировского  сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020 – 2027 годы» является создание благоприятных условий для экономического развития и повышения экономического потенциала  Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области. На реализацию данной программы израсходованы средства  в сумме  - 9 038 075,16 руб.  при плановом значении показателя. 9 239 696,37 руб.

Для достижения этой цели необходимо было выполнить ряд задач:

1. Снижение уровня потребления электроэнергии и повышение энергетической эффективности.

2. Увеличение количества занятых людей в различных сферах деятельности.

3. Создание условий для формирования структуры собственности сельского поселения

4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации Любомировского  сельского поселения в соответствии Федеральным Законом ФЗ-131.

Выполнение этих задач основывается на реализации комплекса мероприятий:

1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Любомировского сельского поселения.

2.Оказание содействия в повышении уровня занятости населения.

3. Формирование структуры собственности сельского поселения.

4. Совершенствование муниципального управления.

5. Обеспечение эффективного функционирования Администрации Любомировского  сельского поселения.

В рамках снижения потребления электроэнергии и повышения энергетической эффективности предполагалось выполнение мероприятий в случае поступления в собственность поселения новых объектов. Затраты в сфере энергосбережения составили  -

101934,56 руб.

В рамках увеличения количества занятых людей в различных сферах деятельности. При  плане привлечения к выполнению общественных работ 20 человек в 2024 году Администрацией Любомировского сельского поселения фактически трудоустроено было   и  20  несовершеннолетних подростка,   на организацию проведения общественных работ затраты составили  122 765,32 руб.

При решении вопросов по созданию условий для формирования структуры собственности, изготовление землеустроительной документации  сельского поселения также израсходованы средства в объеме,  15 000  руб.  Оценка имущества, затраты составили – 0,00 000   руб. Изготовление технической документации  на объекты недвижимости. 0,00 руб.

На повышение профессиональной переподготовки  затраты сельского поселения составили  7650 рублей. (Прошли обучение 1  человек). Поставка легкового автомобиля , затраты составили 2 142 300, руб.

В рамках выполнения задачи по повышению эффективности управления муниципальными финансами, устойчивому и эффективному осуществлению полномочий Администрации Любомировского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом ФЗ-131,  фактически произведенные  расходы совпадают с плановым значением этого показателя. При запланированных расходах в сумме 5 418 857,82 руб. фактическое использование средств составило  5 223 347,08 руб., что составило 96,4%  плана. При этом сохранены статьи расходов по обеспечению гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы, обеспечению гарантий Главы сельского поселения.

Мероприятие Обеспечение гарантий лицам, замещающим должности муниципальным служащим – затраты составили 195237,12 руб. Антикоррупционная экспертиза, затраты составили – 247222,80 руб.  В целом можно говорить о достаточно высоком уровне исполнения муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2027 годы». Мероприятия, запланированные к исполнению на 2024 год  -  выполнены.