- Приложение № 5

к муниципальной программе

Любомировского  сельского поселения

Таврического муниципального

района Омской области

«Устойчивое развитие территории

Любомировского сельского поселения

Таврического муниципального района

Омской области на 2014-2021 годы»

Подпрограмма "Развитие экономического потенциала    Любомировского сельского  поселении Таврического муниципального района Омской на 2014-2021 годы»

Раздел 1. Паспорт

подпрограммы муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

| - Наименование муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | «Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2014-2021 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | «Развитие экономического потенциала Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2014-2021годы» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной целевой программы |  |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, МУК «Любомировский ЦК» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2021 годы |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для экономического развития и повышения экономического потенциала Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района. |
| Задачи подпрограммы | 1 Энергосбережение 2. Повышение занятости населения 3.Создание условий для формирования структуры собственности поселения 4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района в соответствии с законодательством |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Основное мероприятие 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Любомировского сельского поселения ". Основное мероприятие 2. "Занятость населения Любомировского сельского поселения ". Основное мероприятие 3. “Формирование структуры собственности” Основное мероприятие 4. “Совершенствование муниципального управления” Основное мероприятие 5. «Обеспечение эффективного функционирования деятельности администрации Любомировского сельского поселения» |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы муниципального бюджета составят: 30138557,34 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: - в 2014 году – 2742321 рублей; - в 2015 году –3390559 рублей - в 2016 году –3605502,35 рублей - в 2017 году –3941377,58 рублей - в 2018 году –4132830,00 рублей - в 2019 году –4296939,91 рублей - в 2020 году –4014513,75 рублей - в 2021 году –4014513,75 рублей Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого и целевого характера |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Реализация подпрограммы позволит: 1. Снизить удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 24,937 кВт.ч/кв.м; 2. Снизить удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,194 Гкал/кв.м; 3. Снизить удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 15,893 куб.м/чел.; 4. Снижение уровня общей безработицы не менее чем на 3,1 процентов. 5. Снижение уровня регистрируемой в органах государственной службы занятости населения безработицы не менее чем на 0,2 процентов. 6. Увеличение численности участников мероприятия по организации и финансированию оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства граждан –28 человек. 7. Темп роста доходов от использования муниципальной собственности (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год – 100 процентов, 2020 год – 100 процентов.2021 год – 100 процентов 8. Степень достижения максимально возможной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Администрации Любомировского сельского поселения (2014 год – 85,7 |

Раздел 2.  Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения

и прогноз ее развития

В Любомировском сельском поселении начиная с  2010 года, проводятся мероприятия по реализации требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в поселении. В этот период реализация закона распространялась в основном на организации и учреждения бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса.

В целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности экономики поселения, в период с 2010 по 2013 годы проводились работы по установке автоматических таймеров включения и отключения уличного освещения, приобретение энергосберегающих ламп, утеплению фасадов зданий, установке энергосберегающих окон, что в значительной степени позволило сократить  потребление топливно-энергетических ресурсов в сопоставимых условиях к уровню 2009 года. В 2012 году  были проведены первые обязательные энергетические обследования объектов муниципальной собственности, что позволило рассчитать потенциал энергосбережения и сформировать перечень технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к проведению в целях обеспечения сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов в перспективе до 2020 года.

На 01 января 2013 года численность населения составила 2334 человека, что в сравнении с 2010 годом меньше на 32 человека. Численность населения в трудоспособном возрасте 1441 человек, что в сравнении с предыдущим годом на 24 человека меньше. Процесс старения населения сопровождаться также старением его трудоспособной части. Постарение населения неблагоприятно влияет на состав трудовых ресурсов, их мобильность, в том числе профессиональную.

На 01 января 2018 года численность населения составила 2260 человека, . Численность населения в трудоспособном возрасте 1321 человек, что в сравнении с предыдущим годом на 14 человека меньше. Процесс старения населения сопровождаться также старением его трудоспособной части. Постарение населения неблагоприятно влияет на состав трудовых ресурсов, их мобильность, в том числе профессиональную.

Одной из проблем в сфере занятости населения является недостаток количества рабочих мест на территории поселения. Численность занятых в экономике на 01.01.2013 года составляет  961 человек, что на 1,6% выше соответствующего уровня прошлого года, в основном за счет занятых в других областях (вахтовики)

Численность занятых в экономике на 01.01.2018года составляет  1070 человек, что на 0,6% выше соответствующего уровня прошлого года, в основном за счет занятых в других областях (вахтовики

Численность экономически активного населения на начало 2013 года составила  1110  человек (с учетом населения от 15 до 72 лет) На 01.01.2018г численность экономически активного населения  составила 1150 человек (с учетом населения от 15 до 72 лет)

На 1 января 2013 года уровень общей безработицы по Любомировскому  сельскому поселению составил 13,4 процентов от численности экономически активного населения, что в сравнении с январем 2012 года ниже на 0,4 процента. Уровень общей безработицы снизился за счет участия населения в общественных и сезонных работах в течение 2012 года и создания новых рабочих мест.

На 1 января 2018 года уровень общей безработицы по Любомировскому  сельскому поселению составил 7,0 процентов от численности экономически активного населения, что в сравнении с январем 201 года ниже на 0,4 процента. Уровень общей безработицы снизился за счет участия населения в общественных и сезонных работах в течение 2012 года и создания новых рабочих мест.

Развитие экономического потенциала зависит и от эффективности управления муниципальной собственностью. Под управлением муниципальной собственностью понимается  осуществляемая от имени Администрации Любомировского сельского поселения  Таврического муниципального района Омской области в интересах его  населения деятельность по реализации в рамках компетенции владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью.

Управление муниципальной собственностью осуществляется в целях:

- приращения муниципальной собственности, в т.ч. увеличения доходов бюджета;

- оптимизации структуры  муниципальной собственности, создания устойчивых       предпосылок экономического развития муниципального образования;

- использования объектов муниципальной собственности в качестве инструмента для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования;

- повышения ликвидности объектов муниципальной собственности;

- совершенствования системы учета объектов муниципальной собственности.

Учет имущества осуществляется в Реестре муниципальной собственности  Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района. По состоянию на 01.01.2013 года Реестр  содержит сведения о 35 объектах недвижимого имущества, в том числе  18 земельных участках.

В целях повышения доходности от использования муниципальной собственности в 2013 году проводились аукционы по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, перезаключение договоров аренды по актуальной кадастровой стоимости, по аренде муниципального имущества.

В 2016 году заключено 5 договоров аренды земельных участков общей площадью 234,3 га. В 2017 году заключено 3 договора аренды земельных участков, общей площадью 255,7 га. в 2018 году заключен 1 договор аренды земельного участка площадью 2900 кв.м..

По итогам 2012 года в  бюджет Любомировского сельского поселения поступило доходов от использования муниципального имущества и земли в сумме  715,9  тыс. рублей. По итогам 2018года в бюджет Любомировского сельского поселения  поступит 727,9 тыс. руб.

В целом по данному блоку можно отметить, что в результате проводимой работы наблюдается прирост доходов от использования муниципальной собственности. Вместе с тем, имеются резервы для дальнейшего увеличения неналоговых доходов местного бюджета: приватизация объектов муниципального имущества и муниципального жилищного фонда, регистрация гражданами права собственности на дома и земельные участки, вовлечение в хозяйственный оборот объектов, находящихся в казне, применение актуализированной кадастровой стоимости земельных участков.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития поселения, является эффективность работы системы муниципального управления.

Муниципальное управление является особым типом управленческой деятельности, осуществляемой органами и должностными лицами местного самоуправления, направленной на удовлетворение коллективных интересов и потребностей населения.

Совершенствование муниципального управления – важный фактор в развитии  Любомировского  сельского поселения.

Для осуществления управленческого воздействия органы местного самоуправления располагают тремя основными видами ресурсов: правовыми, экономическими, административными. Правовой ресурс обеспечен правом органов местного самоуправления принимать правовые нормативные акты, обязательные для исполнения на территории муниципального образования. Экономический ресурс обеспечен правами владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью (включая землю), формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, установления местных налогов и сборов. Административный ресурс означает создание организационных структур для решения тех или иных задач муниципального управления.

Важный акцент должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности Администрации Любомировского  сельского поселения, повышение эффективности и результативности исполнения возложенных на них функций и полномочий, а также повышение мотивации, ответственности и исполнительской дисциплины.

В ходе управления муниципальными финансами Любомировского  сельского поселения     реализованы следующие мероприятия:

- осуществлен переход к среднесрочному финансовому планированию;

- модернизирована система бюджетного учета и отчетности;

- начато практическое применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;

- сформирована система учета расходных обязательств;

- созданы условия для функционирования учреждений новых организационно-правовых форм;

- сформирована база для автоматизации бюджетного процесса.

Кроме того, существенно повысилась финансовая ответственность получателей бюджетных средств, гораздо более прозрачными и управляемыми стали исполнение местного бюджета.

В условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего переход к программным методам бюджетного планирования, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета система управления муниципальными финансами Любомировского сельского поселения требует дальнейшего совершенствования и модернизации.

В этой связи требуют проработки вопросы эффективного осуществления бюджетного процесса, совершенствования методов планирования, исполнения местного бюджета и системы межбюджетных отношений, развитие стимулов для принятия органами местного самоуправления поселения оптимальных решений по вопросам местного значения, для повышения их ответственности за результаты своей деятельности.

Решение вышеуказанных задач целесообразно осуществить в рамках настоящей подпрограммы, что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы. Реализация подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для экономического развития и повышение экономического потенциала Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района. Цель программы достигается посредством решения следующих поставленных задач:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

2. Повышение занятости населения поселения

3. Создание условий для формирования структуры собственности поселения

4. Повышение эффективности управления муниципальными  финансами, устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района в соответствии с законодательством.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2021 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Любомировского сельского поселения”

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и разработки перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведения их стоимостной оценки, за счет средств бюджета поселения будут проведены  обязательные энергетические обследования объектов муниципальной собственности, реализация технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с рекомендациями, содержащимися в энергетических паспортах в учреждениях бюджетной сферы.

Основное мероприятие 2. . "Занятость населения  Любомировского сельского поселения ".

В рамках основного мероприятия предполагается участие в организации и финансировании общественных работ, организация совместной работы по подготовке кадров массовых профессий

Основное мероприятие 3. “Формирование структуры собственности”, которое предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1.	Изготовление технической документации на объекты недвижимости

2. Изготовление землеустроительной документации на объекты недвижимости

3. Определение рыночной стоимости объектов недвижимости

Основное мероприятие 4. “Совершенствование муниципального управления”, которое предусматривает  реализацию следующих мероприятий:

1. Освещение информации о деятельности Администрации

2. Обеспечение гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы

3. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих

4. Разработка и правовая экспертиза муниципальных правовых актов

5. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов  Любомировского  сельского поселения

6. Оптимизация размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд Любомировского сельского поселения

7. Выдача разрешений на строительство объектов, ввод в эксплуатацию объектов

8. Передача осуществления части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения

9. Передача осуществления полномочий в области установления и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей

10. Передача осуществления части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения

11. Передача осуществления части полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным кодексом

В целях решения задач подпрограммы в ее составе формируются и реализуются ведомственные целевые программы. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельная ведомственная целевая программа.

- Задаче 1 Проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в муниципальной собственности.

- Задаче .2 Участие в организации и финансирования общественных работ;

- Задаче 3. 	Формирование структуры собственности Любомировского сельского поселения

- Задаче 4. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Любомировского сельского поселения” планируется реализация следующих мероприятий:

- Проведение обязательных энергетических обследований объектов сферы культуры: клуб

- Целевым индикатором реализации мероприятия является количество учреждений, в которых проведено обязательное энергетическое обследование, которое за весь период реализации подпрограммы составит 1 единицу.

2. Замена ламп накаливания на энергосберегаемые в помещениях, на уличном освещении

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество учреждений,  в которых проведена замена ламп на 100%, которое за весь период реализации подпрограммы составит 15 единиц.

3. Замена окон, утепление стен

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество учреждений,  в которых проведена замена окон, которое за весь период реализации подпрограммы составит 2 единицы.

В рамках основного мероприятия  "Занятость населения Любомировского сельского поселения" планируется реализация следующих мероприятий:

1.	Участие в организации и финансировании общественных работ

Целевым индикатором реализации мероприятия является  увеличение численности участников мероприятия по организации и финансированию оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства граждан, которое за весь период реализации подпрограммы составит  28 человек.

2. Организация совместной работы по подготовке кадров массовых профессий

В рамках основного мероприятия  “Формирование структуры собственности” планируется реализация следующих мероприятий:

1. Изготовление технической документации на объекты недвижимости.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество объектов недвижимости, в отношении которых оформлена техническая документация.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество объектов недвижимости, в отношении которых оформлена техническая документация в отчетном периоде.

2. Изготовление землеустроительной документации на объекты недвижимости.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество объектов недвижимости, в отношении которых оформлена кадастровая документация.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество  объектов недвижимости, в отношении которых оформлена кадастровая документация в отчетном периоде.

3. Оценка имущества.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество  объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка в отчетном периоде.

В рамках  основного мероприятия 4 “Совершенствование муниципального управления”  планируется реализация следующих мероприятий:

1. Освещение информации о деятельности Администрации.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

-степень соответствия освещаемой информации о деятельности Администрации требованиям федерального законодательства.

2.	Повышение профессионального уровня муниципальных служащих.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

-количество муниципальных служащих Администрации, прошедших профессиональную    переподготовку и повышение квалификации

3. Обеспечение гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

-степень исполнения обязательств по обеспечению гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы.

4. Разработка и правовая экспертиза муниципальных правовых актов.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

-степень соответствия муниципальных правовых актов Администрации Любомировского сельского поселения требованиям федерального законодательства и законодательству Омской области, выраженное в количестве удовлетворенных актов прокурорского реагирования

5. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов  Любомировского  сельского поселения

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

-доля муниципальных нормативных правовых актов Любомировского сельского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу.

6. Оптимизация размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд Любомировского сельского поселения

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

-доля заказов, размещаемых путем проведения торгов и запросов котировок, в общем объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд. За весь период реализации подпрограммы увеличить до 60%.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение эффективного функционирования деятельности администрации Любомировского сельского поселения»   планируется реализация следующих мероприятий:

1. Материально-техническое оснащение Администрации Любомировского сельского поселения

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

-доля отремонтированной площади объектов в общей площади объектов, находящихся в собственности.

2. Создание условий для обеспечения деятельности учреждения.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

-объем использованных бюджетных средств на функционирование деятельности администрации Любомировского сельского поселения  в общем объеме.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет: 30138557,34      рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

- в 2014 году – 2742321        рублей;

- в 2015 году –3390559          рублей

- в 2016 году –3605502,35     рублей

- в 2017 году –3941377,58     рублей

- в 2018 году –4132830,00     рублей

- в 2019 году –4296939,91     рублей

- в 2020 году –4014513,75     рублей

- в 2021 году –4014513,75     рублей

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, и безвозмездные поступления.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в приложении № 7 "Структура программы Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области "Устойчивое развитие территории Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2014-2020 годы" к муниципальной программе.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Для достижения целей подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:

1) Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема электрической энергии, потребленной учреждениями бюджетной сферы, Администрацией  Любомировского сельского поселения к занимаемой ими общей площади. Оба показателя рассчитаны на основании внутриведомственного мониторинга.

Значение ожидаемого результата определяется в кВт.ч/кв.м.

2) Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема тепловой энергии, потребленной учреждениями бюджетной сферы, Администрацией Любомировского сельского поселения к занимаемой ими общей площади. Значения показателей рассчитаны на основании внутриведомственного мониторинга.

Значение ожидаемого результата определяется в Гкал/кв.м.

3)	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека).

Значение ожидаемого результата определяется как отношение объема холодной воды, потребленной учреждениями бюджетной сферы, Администрацией Любомировского сельского поселения, к установленной в них штатной численности сотрудников.

Объем холодной воды, потребленной учреждениями бюджетной сферы, Администрацией Любомировского сельского поселения, и штатная численность сотрудников этих учреждений и организаций рассчитана на основании внутриведомственного мониторинга.

Значение ожидаемого результата определяется в куб.м/чел.

4) Темп роста доходов от использования муниципальной собственности.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

О1=А/В*100%,

где О1- значение показателя ожидаемого результата,

А – величина доходов от использования муниципальной собственности в отчетном году;

В - величина доходов от использования муниципальной собственности в предыдущем году.

5) улучшение значения средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Любомировском сельском поселении относительно максимально возможной оценки  с 85,0 процентов в 2013 году до 90 процентов  в 2020 году.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

О2 =  А / Б х 100 %, где:

О2- значение ожидаемого результата

А – оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам года, единиц;

Б – максимально возможная к получению оценка качества организации               и осуществления бюджетного процесса в поселениях Таврического района по итогам года, единиц.

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе внутриведомственной информации Комитета финансов и контроля, полученной по результатам проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Таврического района за отчетный финансовый год.

6) Степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении деятельности Администрации  Любомировского  сельского поселения.

Ожидаемый результат измеряется степенью удовлетворенности и рассчитывается по формуле:

О1 = А, где:

О1- значение ожидаемого результата.-

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы

Исполнителями основных мероприятий и мероприятий подпрограммы являются Администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, «Любомировский ЦК»

Администрация Любомировского сельского поселения осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценке ее эффективности, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

По итогам отчетного финансового года формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 20 июня 2013 года № 47 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.